附件1

- 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53 |  | 53 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 一、部门基本支出 | 723.96 |  | 882.76 |  | 882.76 |  |
| 其中：公用经费 | 77.95 |  | 82.40 |  | 82.40 |  |
| 其中：办公费 | 24.29 |  | 23.88 |  | 23.88 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 8.86 |  | 10.55 |  | 10.55 |  |
| 会议费、培训费 | 2.02 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公务车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公务车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 二、项目支出小计 | 185.36 |  | 103.02 |  | 103.02 |  |
| 1.教学楼工程质保金 | 0 |  | 4.32 |  | 4.32 |  |
| 2.2022年教学点优化提质改造工程 | 0 |  | 87.70 |  | 87.70 |  |
| 3.2022年飘柔浴室工程 | 0 |  | 11.00 |  | 11.00 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 136.03 |  | 136.03 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 0 |  | 0 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强学习，提高认识。通过学习、整改，不断提高厉行节约的自觉性。 2.成立组织，加强领导。为加强对学校厉行节工作的领导，学校校成立了由校长任组长的厉行节约领导小组，由总务处、财务室负责具体事宜。 3.强化管理，落实措施。厉行节约压缩由总务处、财务室把关，各项开支严禁超标。 4.强化监督，严肃纪律。总务处、财务室要切实履行职责，加强监督，从源头上预防和控制浪费行为的发生。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件2

- 2022年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 新田县石羊中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 989.00 | 985.78 | 985.78 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：952.00 |  |  |  | 其中：基本支出：884.00 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：105.00 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 牢固对立“一切为了学生全面发展，一切为了教师专业发展，一切为了学校和谐发展”的办学理念，以“精细化管理”为切入点，以深入推进课程改革和课堂教学改革、提高教学队伍素质为重点，强化质量意识、加大教学改革和评价制度改革的力度，全面提升教育质量，全面推进素质教育。 |  |  |  | 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进新田教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 重点工作 任务完成 | 学生就读率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 学生入学率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 履职目 标实现 | 教师资质达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 生均学校面积达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 师生比达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 课程体系建设完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 教师到岗及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 学生到位及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 履职 效益 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 教学质量促进 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教师师资力量增加 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件3-1

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 教学楼工程质保金 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 4.32 |
|  | 项目主管部门 | 新田县教育局 |
|  | 项目立项目的 | 用效化解大班额 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 教学楼工程质保金4.32万元，全部用于教学楼工程款。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 根据施工合同和工程质量情况，按时将质保金支付给施工单位。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 | 无 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件3-2

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 2022年教学点优化提质改造工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 87.70 |
|  | 项目主管部门 | 新田县教育局 |
|  | 项目立项目的 | 进一步改善长亭教学点、东田教学点、欧家窝教学点、塘罗教学点的办学条件。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022年教学点优化提质改造工程财政拨款87.70万元，本年支出87.70万元，全部用于教学点优化提质改造项目。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 完成了长亭教学点、东田教学点、欧家窝教学点、塘罗教学点这四所教学的优化提质维修改造，工程按时完工，工程质量合格。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 教学点的校园文化建设未列入改造项目预算，挤占了公用经费。 |
|  | 改进措施 | 加强预算业务学习，进一步完善、细化项目预算 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件3-3

- 2022年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 飘柔浴室 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 11.00 |
|  | 项目主管部门 | 新田县教育局 |
|  | 项目立项目的 | 改善中心校住宿生的生活条件。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 飘柔浴室改建工程宝洁公司捐助11.00万元，全部用于浴室改建工程款。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 完成了2间浴室的改建，工程按时完工，工程质量合格。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 学校使用的是地下水，碳酸含量高，长时间使用容易堵塞热水器水路。 |
|  | 改进措施 | 安装水源过滤设备。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件4-1

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 新建教学楼工程质保金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新田县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 新田县石羊中心小学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据施工合同将质保金按时支付。 |  |  |  | 新建教学楼工程质保金4.32万元，根据施工合同按时支付4.32万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成 本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付率 | 100% | 100% | 40 | 40 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 70 | 70 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件4-2

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2022年教学点优化提质改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新田县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 新田县石羊中心校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 89.68 | 87.70 | 87.70 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.68 | 87.70 | 87.70 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年进一步改善教学点的办学条件。 |  |  |  | 2022年教学点优化提质改造工程总设入87.7万元，项目完成率100%，进一步改善了教学点的办学条件。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 | 控制总成本在预算内 | ≤100% | 97.8% | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成 本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 改善办学条件的教学点（所） | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造质量达标率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 教学点维修改造竣工率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高学生的学习效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高教师的教学条件 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高学生的学习条件 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件4-3

- 2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 飘柔浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新田县教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新田县石羊中心校 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 11.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年进一步改善住宿生的生活条件。 |  |  |  |  |  | 2022年飘柔浴室改建工程总设入11.00万元，项目完成率100%，进一步改善了住宿生的生活条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成 本指标 |  | 控制总成本在预算内 |  | ≤100 |  | 97.8 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 社会成 本指标 |  | 不适用 |  | 不适用 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  | 不适用 |  | 不适用 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 |  | 改建间数 |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 质量达标率（%） |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 竣工率（%） |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  | 提高学生的学习效率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 不适用 |  | 不适用 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 提高教师的教学条件 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 提高学生的学习条件 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 99% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦超群 填报日期：2023-7-1  联系电话：18932176918   单位负责人签字：陈龙军

附件5

- 2022年度石羊中心校单位整体支出

- 绩效自评报告

单位名称：新田县石羊中心小学

2023年7月1日

- （此页为封面）

- 单位基本情况

- （一）单位职能职责、机构编制、人员构成情况

本单位是新田县教育局管辖的事业单位，位于石羊镇六合圩，单位实行独立核算，执行政府会计制度。

单位主要职能职职责是：1.贯彻、执行教育法律法规，坚持依法治教、依法治学；2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。截止2022年12月31日本单位在职在岗教职工53人，在校学生796人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

- 2022年我单位收入总计985.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入949.95万元，事业收入22.00万元，其他收入15.00万元。支出总计985.78万元，其中基本支出882.76万元，项目支出103.02万元。整体支出为教育支出，主要包括：人员工资福利、教育教学日常运行公用经费和改善办学条件的维修改造经费。2022年商品和服务支出71.87万元，无“三公”经费支出。

- 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出882.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费及对个人和家庭的补助、办公设备的购置等方面的支出。

按经济分类支出说明，工资福利支出718.66万元，占基本支出的81.41%。

商品和服务支出77.90万元，占基本支出的8.82%，较上年稍下降。

对个人和家庭的补助支出81.71万元，占基本支出的9.26%。

资本性支出4.5万元，占基本支出的0.51%。

（二）项目支出情况

2022年度县级专项资金分配安排和使用管理情况，有3个县级专项资金，分别为：

2021年新建教学楼工程质保金项目：县财政拨款4.32万元，当年支出4.32万元，全部用于2021年新建教学楼工程质保金用途。

2022年教学点优化提质改造工程项目：县财政拨款87.70万元，当年支出87.70万元，全部用于2022年教学点优化提质改造工程用途。

2022年飘柔浴室工程项目：县财政拨款11.00万元，当年支出11.00万元，全部用于2022年飘柔浴室工程用途。

- 三、政府性基金预算支出情况。

- 2022年我单位无政府性基金预算支出。

- 四、国有资本经营预算支出情况。

- 2022年我单位无国有资本经营预算支出情况。

- 五、社会保险基金预算支出情况。

- 2022年我单位无社会保险基金预算支出情况。

- 六、部门整体支出绩效情况

2022年，本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

- 七、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。

- 八、下一步改进措施

1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无其他需要说明的情况