## Sheet1
新田县2019年不整合财政专项扶贫资金项目执行结果
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 绩效目标 | 责任单位 |  | 资金 规模 | 已付资金 | 未付 资金 | 项目完成情况
|  |  | 乡镇 | 行政村 （社区） |  | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 合计 | [6 empty] | 2494.88 | 1360.95 | 1133.93
一 | 住建局 | [6 empty] | 113 | 113 | 0
1 | 农村危房改造 | 完成1户农村危房改造任务 | 大坪塘 | 土桥坪村 | 解决住房安全保障问题 | 住建局 | 大坪塘镇人民政府 | 3 | 3 | 0 | 已完工
2 | 农村危房改造 | 完成8户农村危房改造任务 | 骥村 | 肥源、贺家、骥村社区、下荣、槎源 | 解决住房安全保障问题 | 住建局 | 骥村镇人民政府 | 26 | 26 | 0 | 已完工
3 | 农村危房改造 | 完成9户农村危房改造任务 | 枧头 | 乐聪、龙家大院、马鞍塘、十字居委会、萧家、永新、云溪欧家、周家山 | 解决住房安全保障问题 | 住建局 | 枧头镇人民政府 | 27.5 | 27.5 | 0 | 已完工
4 | 农村危房改造 | 完成2户农村危房改造任务 | 金陵 | 下户、磨刀岭 | 解决住房安全保障问题 | 住建局 | 金陵镇人民政府 | 6 | 6 | 0 | 已完工
5 | 农村危房改造 | 完成13户农村危房改造任务 | 金盆 | 陈继、陈晚、河三岩、李进、青山坪、下塘窝、徐家、云砠下 | 解决住房安全保障问题 | 住建局 | 金盆镇人民政府 | 41.5 | 41.5 | 0 | 已完工
6 | 农村危房改造 | 完成3户农村危房改造任务 | 龙泉 | 朝阳社区、洞源、上车 | 解决住房安全保障问题 | 住建局 | 龙泉镇人民政府 | 9 | 9 | 0 | 已完工
二 | 农业农村局 | [6 empty] | 1364.88 | 480 | 884.88
1 | 新圩石门头高标准农田建设 | 渠道7条3742m、 机耕道8条3625m | 新圩镇 | 石门头、 | 建设高标准农田900亩，新增灌溉面积200亩，改善122名贫困户的生产条件。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 280 | 0 | 280 | 未动工
2 | 三井油草塘高标准农田建设 | 渠道5条2100m，路6条2845m，安装管道14200m. | 三井 | 油草塘 | 建设高标准农田600亩，新增灌溉面积150亩，改善56名贫困户的生产条件。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 210 | 0 | 210 | 未动工
3 | 三井居委会高标准农田建设 | 渠道5条1300m、 机耕道2条1250m。 | 三井 | 三井居委会 | 建设高标准农田500亩，新增灌溉面积90亩，改善98名贫困户的生产条件。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 55 | 0 | 55 | 未动工
4 | 高标准农田土壤改良项目 | 土壤改良2.5万亩 | 三井、龙泉、新圩、枧头、骥村、陶岭等乡镇 | 山下、石门头、油草塘、槎源等村 | 对全县2.5万亩高标准农田建设项目进行土壤改良，年增产粮食25万kg，受益贫困户565户3022人。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 219.88 | 0 | 219.88 | 未动工
5 | 优质稻种植加共项目 | 委托帮扶 | 大坪塘 | 塘坪、肥源、罗家坪等村 | 25%的资金计37.5万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计112.5万元按照2000/人的标准测算到563个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 农业农村局 | 湖南三箭农业科技有限公司 | 150 | 120 | 30 | 正在施工中
6 | 樱桃谷鸭养殖产业项目 | 委托帮扶 | 新隆镇 | 心安、佃湾、龙会塘等村 | 25%的资金计25万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计75万元按照2000/人的标准测算到375个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 农业农村局 | 新田县鑫隆食品有限公司 | 100 | 80 | 20 | 正在施工中
7 | 新田大豆种植加工项目 | 委托帮扶 | 石羊镇 | 山水、三口洞、张家湾等村 | 25%的资金计25万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计75万元按照2000/人的标准测算到375个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 农业农村局 | 湖南五月豆香食品有限公司 | 100 | 80 | 20 | 正在施工中
8 | 新田大豆种植加工项目 | 委托帮扶 | 石羊镇 | 赤新、永新、毛里坪等村 | 25%的资金计37.5万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计112.5万元按照2000/人的标准测算到563个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 农业农村局 | 新田县顺源生态农业科技发展有限公司 | 150 | 120 | 30 | 正在施工中
9 | 食用菌种植项目 | 委托帮扶 | 新圩镇 | 梧村、道塘、三占塘等村 | 25%的资金计25万元用于购买公司产业扶贫服务，75%的资金计75万元按照2000/人的标准测算到375个贫困人口，公司前5年每年给每个贫困人口保底收益9%计180元 | 农业农村局 | 新田县梧桐树生态农业有限公司 | 100 | 80 | 20 | 正在施工中
三 | 扶贫办 | [6 empty] | 517 | 517 | 0
1 | 扶贫小额贷款贴息 | 用于2019年172户517万元小额贷款贴息 | 全县 | 黄公塘村等200多个行政村 | 贴息利率4.75% | 扶贫办 | 扶贫办 | 517 | 517 | 0 | 已完工
四 | 新圩镇 | [6 empty] | 100 | 34 | 66
1 | 通坝上村土鸡养殖合作社道路建设 | 大岭脚村与坝上村土鸡养殖基地道路硬化及配套设施建设，长965米 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达165户668人，方便180亩农田种植及合作社农副产品外运 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 38 | 12 | 26 | 正在施工中
2 | 通坝上村土鸡养殖合作社道路护坡 | 通村道路护坡及配套设施建设 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达165户668人，方便180亩农田种植及合作社农副产品外运 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 14 | 10 | 4 | 正在施工中
3 | 巴山头烤烟种植区机耕道建设 | 机耕道建设，长800米 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达162户656人，方便120亩烤烟种植，间接增收500元/亩 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 10 | 4 | 6 | 正在施工中
4 | 大岭脚黄桃种植区道路建设 | 入村路硬化及配套设施建设，长500米 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达72户292人，方便黄桃产业种植 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 19 | 0 | 19 | 未动工
6 | 上梧村水稻、烤烟种植区河道闸门维修 | 维修上梧村1处河道闸门 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达378户1530人，灌溉水稻、烤烟种植区农田200余亩，间接增收100元亩 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 2.5 | 0 | 2.5 | 未动工
7 | 上梧村、鸦鹊塘村护坡 | 自然村道路的护坡维修 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达228户923人，方便290亩农田种植及农副产品外运 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 11 | 8 | 3 | 正在施工中
8 | 鸦鹊塘村水井维修 | 维修水井1口 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达116户469人，解决安全饮水 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 2.5 | 0 | 2.5 | 未动工
9 | 大岭脚背街小巷道路建设 | 道路硬化及配套设施建设，长200米 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 受益村民预计达72户292人，提高群众满意度 | 新圩镇政府 | 梧村村委 | 3 | 0 | 3 | 未动工
五 | 三井镇 | [6 empty] | 100 | 40 | 60
1 | 大山铺村排洪防灾渠 | 鲊元洞后山排洪水渠30米， | 三井镇 | 大山铺村 | 改善鲊元洞生产生活条件，解决15户63人生产生活安全问题。 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 3.6 | 3 | 0.6 | 正在实施中
2 | 大山铺村排洪渠 | 山坝头排洪渠335米 | 三井镇 | 大山铺村 | 改善山坝头生产条件，解决290余名村民的生产生活安全问题 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 18 | 4.4 | 13.6 | 正在实施中
3 | 大山铺村灌溉用水井维修 | 大山铺和大山水井清淤护砌 | 三井镇 | 大山铺村 | 改善大山铺和大山村150多户640多人生产生活用水条件 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 6 | 3 | 3 | 正在实施中
4 | 大山铺村水渠 | 天鹅岭灌溉水渠建设700米（含水井建设） | 三井镇 | 大山铺村 | 改善天鹅岭生产条件，解决59户200多名贫困户生产基础设施问题 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 16.3 | 10 | 6.3 | 正在实施中
5 | 大山铺机耕道 | 大井头机耕道200米及70米排洪渠建设 | 三井镇 | 大山铺村 | 改善大井头生产条件，解决70余亩农田排洪问题，改善烤烟、脐橙生产基础设施问题 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 7.2 | 5 | 2.2 | 正在实施中
6 | 大山铺村机耕道 | 祥下农田机耕道250米 | 三井镇 | 大山铺村 | 改善祥下自然村生产条件，解决祥下70余名贫困户生产出行问题。 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 5.8 | 0 | 5.8 | 正在实施中
7 | 大山铺村 | 大山750米机耕道建设 | 三井镇 | 大山铺村 | 改善和完善大山村机耕条件 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 4.6 | 4.6 | 0 | 正在实施中
8 | 烤烟房至各村组路基建设 | 120米连接路及8米机耕桥 | 三井镇 | 大山铺村 | 改善200余户村民生产生活出行便捷问题 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 13.5 | 0 | 13.5 | 未开工
9 | 大山铺村产业扶持 | 扶持大井头达振种养植合作社的烟草、脐橙种植，推动成立山坝头养殖合作社。 | 三井镇 | 大山铺村 | 通过投入产业扶持资金，建立与贫困户的利益联结机制，发展村级集体经济，增加集体收入，使121户贫困户和全村村民均受益。 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 20 | 10 | 10 | 正在实施中
10 | 环境整治 | 消防塘护栏，烤烟房电源配套建设等 | 三井镇 | 大山铺村 | 受益农户900余人 | 三井镇政府 | 大山铺村两委 | 5 | 0 | 5 | 正在实施中
六 | 枧头镇 | [6 empty] | 100 | 76.95 | 23.05
1 | 食用菌生产基地冷库建设 | 面积85平米容量180立方冷库用于香菇、黑木耳存放 | 枧头镇 | 马场岭 | 1.预计每年完成年产值60万元；2.完成100人的脱贫目标。3.集体经济年增收10万元。 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 35 | 30 | 5 | 正在施工中
2 | 食用菌生产基地水井建设 | 建成供应15亩黑木耳和四个香菇大棚浇灌使用的水井一个（含安全防护措施） | 枧头镇 | 马场岭 | 1.预计每年完成年产值60万元；2.完成100人的脱贫目标。3.集体经济年增收10万元。 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 5 | 5 | 0 | 已完工
3 | 食用菌生产基地黑木耳基地排水沟建设 | 建成300米排水沟用于香菇、黑木耳生产基地排洪 | 枧头镇 | 马场岭 | 满足香菇、黑木耳生产基地约20余亩面积抗洪排涝，并灌溉下游100余亩旱土 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 5 | 5 | 0 | 已完工
4 | 食用菌生产基地蓄水池建设 | 修建100立方水池一个用于香菇黑木耳浇灌 | 枧头镇 | 马场岭 | 满足20余亩香菇黑木耳浇灌 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 5 | 4.95 | 0.05 | 已完工
5 | 马场岭村贫困群众房屋补漏 | 集中补漏50户 | 枧头镇 | 马场岭 | 解决80户贫困户的住房保障问题 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 5 | 0 | 5 | 正在施工中
6 | 马场岭村马场坳通往螃蟹园机耕道延长修建 | 0.5公里 | 枧头镇 | 马场岭 | 解决40户贫困户180亩水田生产道路问题 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 11.98 | 11.98 | 0 | 已完工
7 | 马场岭村村内道路硬化250米 | 建成250米长厚度为20公分的村组道路 | 枧头镇 | 马场岭 | 方便村内40户村民出行 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 10 | 10 | 0 | 已完工
8 | 村内消防塘排水口维修，护坡维修 | 修建排水口及排水沟用于排洪，护坡用于安全防护 | 枧头镇 | 马场岭 | 满足村内消防塘正常使用 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 3.36 | 3.36 | 0 | 已完工
9 | 村内主干道护坡建设 | 修建120米 | 枧头镇 | 马场岭 | 解决村民出行问题 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 5 | 5 | 0 | 已完工
10 | 灌溉水渠维修（东干渠） | 500米 | 枧头镇 | 马场岭 | 解决60农田浇灌问题 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 13 | 0 | 13 | 正在施工中
11 | 凉亭井维修 | 护坡及配套 | 枧头镇 | 马场岭 | 方便300人的饮水取水问题 | 枧头镇政府 | 马场岭村两委 | 1.66 | 1.66 | 0 | 已完工
七 | 骥村镇 | [6 empty] | 100 | 50 | 50
1 | 大金塘至梨树源机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 258名贫困人口受益 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委 | 18 | 16 | 0 | 已完工
2 | 石碑源至会竹源机耕道建设 | 机耕道建设700米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 258名贫困人口受益 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委 | 10 | 8 | 0 | 已完工
3 | 河道护砌 | 浆砌石830立方米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 258名贫困人口受益 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委 | 28 | 26 | 0 | 已完工
4 | 自来水管、池子建设 | 石碑源、肥溪源新建水池，水管铺架到户 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 258名贫困人口受益 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委 | 5 | 0 | 0 | 实施中
5 | 洪灾冲毁基础设施修缮 | 滑坡及河道护坡修缮200米 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 258名贫困人口受益 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委 | 15 | 0 | 0 | 实施中
6 | 中药材种植 | 种植面积60亩 | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 258名贫困人口受益 | 骥村镇政府 | 肥溪沅村两委 | 24 | 0 | 0 | 实施中
八 | 大坪塘镇 | [6 empty] | 100 | 50 | 50
1 | 大冲村泥鳅养殖 | 20亩 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 完成18万元产值 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 8 | 5 | 3 | 正在实施中
2 | 泥鳅基地配套建设 | 泥鳅基地机耕道修缮及养殖大棚及防逃设备建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户120余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 10 | 10 | 0 | 正在实施中
3 | 板栗山自然村环境整治建设 | 村道旁700平米地面平整、硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户90余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 8 | 6 | 2 | 正在实施中
4 | 枇杷窝自然村至河坝机耕道建设 | 机耕道500米建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户300余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 12 | 8 | 4 | 正在实施中
5 | 香菇基地配套建设 | 20立方蓄水池建设、安装监控及150米机耕道建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户200余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 10.5 | 5 | 5.5 | 正在实施中
6 | 百香果种植园建设项目 | 土地平整、排水渠建设及树苗生长辅助设施、购置树苗等 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户300余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 30 | 5 | 25 | 正在实施中
7 | 大冲村村内主干道旁下水道盖板及部分村道砌砖 | 下水道盖板、砌砖 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户400余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 4.5 | 3 | 1.5 | 正在实施中
8 | 大冲村村道建设及护砌 | 120*3.5道路硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户200余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 10 | 5 | 5 | 正在实施中
9 | 烤烟房至九树岭路基建设 | 400米路基建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 受益贫困户500余人 | 大坪塘镇政府 | 大冲村“两委” | 7 | 3 | 4 | 正在实施中