## Sheet1
2019年“重点民生实事”项目实施进度明细表
国网新田县供电公司(章) |  |  | 审批：袁睿 |  |  | 审核：周恒 |  |  |  | 填表：龚仲亮
序号 | 单位 | 乡镇 | 村名 | 项目类别 |  | 已完成建设规模(千米、台、千伏安、户) | [5 empty] | 已完成投资(万元) | 预计竣工时间
|  |  |  | 2018年续建 | 2019年新开工 | 10千伏线路 | 变台数量 | 变台容量 | 400伏线路 | 220伏线路 | 户表
1 | 新田县供电公司 | 金盆镇 | 和平村 | 是 |  | 0.439 | 5 | 600 | 4.699 | 4.865 | 0 | 26 | 2019-07-30
2 | 新田县供电公司 | 大坪塘镇 | 定家村 | 是 |  | 1.647 | 8 | 1100 | 5.928 | 5.78 | 0 | 161 | 2019-07-30
3 | 新田县供电公司 | 枧头镇 | 豪山村 | 是 |  | 0.654 | 4 | 760 | 4.252 | 4.652 | 0 | 72 | 2019-07-30
4 | 新田县供电公司 | 骥村镇 | 李家山村 | 是 |  | 0.639 | 7 | 1200 | 7.426 | 4.825 | 0 | 99 | 2019-07-30