## 产业运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 产业扶贫奖励扶助项目 |  | 项目负责人 | 蒋柱林 18797662300
主管部门 |  |  | 金陵镇政府 |  | 实施单位 |  | 各村委会
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 79.5385
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 79.5385
其他资金
年度总体目标 | 目标1：扶持种养贫困户，提高贫困人口劳作积极性； 目标2：为贫困户脱贫提供保障； 目标3：扶持贫困户1166户，4081人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 传统特色种植业规模 | ≥1658亩 | ≥1658亩 | ≥1658亩
|  |  | 新兴特色种植业规模 | ≥356亩 | ≥356亩 | ≥356亩
|  |  | 特色养殖业规模 | ≥756头/只 | ≥756头/只 | ≥756头/只
|  |  | 特色林产业规模 | ≥536公顷 | 458公顷 | ≥536公顷 | 山体滑坡，地质灾害频发
|  |  | 贫困地区农民专业合作社数量 | ≥10个 | ≥10个 | ≥10个
|  | 质量指标 | 种植作物成活率 | ≥98% | ≥98% | ≥98%
|  |  | 养殖动物成活率 | ≥96% | ≥96% | ≥96%
|  | 时效指标 | 奖扶发放成功率 | ≥100% | ≥100% | ≥100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值 | ≥865万元 | ≥865万元 | ≥865万元
|  |  | 贫困地区特色产业产值同比增长率 | ≥26% | ≥26% | ≥26%
|  |  | 贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重 | ≥1.4% | ≥1.4% | ≥1.4%
|  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元
|  | 社会效益指标 | 受益贫困人口数量 | ≥3916人 | ≥3916人 | ≥3916人
|  |  | 受益贫困户数量 | ≥978户 | ≥978户 | ≥978户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100%

## 产业
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 产业扶贫奖励扶助项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 蒋柱林 18797662300
主管部门 |  |  | 金陵镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 14个村委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 79.5385 |  | 79.5385 |  |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 79.5385 |  | 79.5385 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：扶持种养贫困户，提高贫困人口劳作积极性； 目标2：为贫困户脱贫提供保障； 目标3：扶持贫困户978 户，3916人。 |  |  |  |  | 在镇党委、镇政府的正确领导下，金陵镇2019年扶贫产业补贴资金都已拨付到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 传统特色种植业规模 |  | 5 | ≥1658亩 | ≥1658亩 |  | 5
|  |  | 新兴特色种植业规模 |  | 5 | ≥356亩 | ≥356亩 |  | 5
|  |  | 特色养殖业规模 |  | 5 | ≥756头/只 | ≥756头/只 |  | 5
|  |  | 特色林产业规模 |  | 5 | ≥536公顷 | 458公顷 |  | 5 | 山体滑坡，地质灾害频发
|  |  | 贫困地区农民专业合作社数量 |  | 5 | ≥10个 | ≥10个 |  | 5
|  | 质量指标 | 种植作物成活率 |  | 10 | ≥98% | 95 |  | 7 | 山塘滑坡较为频繁，树苗成活率下降
|  |  | 养殖动物成活率 |  | 10 | ≥96% | ≥96% |  | 10
|  | 时效指标 | 奖扶发放成功率 |  | 20 | ≥100% | ≥100% |  | 20
| 效益指标(50分 | 经济效益 指标 | 贫困地区特色产业产值 |  | 5 | ≥865万元 | ≥865万元 |  | 5
|  |  | 贫困地区特色产业产值同比增长率 |  | 5 | ≥26% | ≥26% |  | 5
|  |  | 贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重 |  | 5 | ≥1.4% | ≥1.4% |  | 5
|  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | 5 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数量 |  | 5 | ≥1166人 | ≥4081人 |  | 5
|  |  | 受益贫困户数量 |  | 5 | ≥481户 | ≥1166户 |  | 5
| 满意度指标（5分 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥100% | ≥100% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97

## 项目绩效运行监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 基础设施建设项目 |  | 项目负责人 | 蒋柱林 18797662300
主管部门 |  |  | 金陵镇政府 |  | 实施单位 |  | 各村委会
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 390
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 390
其他资金
年度总体目标 | 目标1：扶持种养贫困户，提高贫困人口劳作积极性； 目标2：为贫困户脱贫提供保障； 目标3：扶持贫困户1024户，4152人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 产业发展数量 |  |  |  | ≥11处
|  |  | 新增贫困村硬化路里程 |  |  |  | ≥0.5公里
|  |  | 小型农田水利工程建设数量 |  |  |  | ≥4项
|  |  | 发展高效节水灌溉面积 |  |  |  | ≥22亩
|  |  | 新建道路及维修道路里程 |  |  |  | ≥2公里
|  |  | 机耕道建设里程 |  |  |  | ≥1公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  | ≥98%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 |  |  |  | ≥100斤
|  |  | 贫困地区建制村通客车率 |  |  |  | ≥0%
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  |  | ≥99%
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  |  | ≥0.5小时
|  |  | 新增和改善灌溉面积 |  |  |  | ≥36亩
|  |  | 解决贫困人口饮水安全问题人数 |  |  |  | ≥370人
|  | 社会效益指标 | 受益贫困人口数量 |  |  |  | ≥4152人
|  |  | 受益贫困户数量 |  |  |  | ≥1024户
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  |  | ≥25年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  |  | ≥100%

## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 蒋柱林 18797662300
主管部门 |  |  | 金陵镇政府 |  |  | 实施单位 |  | 各村委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 390 |  | 390 |  |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 390 |  | 390 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完善基础设施建设，为群众生产生活提供便利； 目标2：使建档立卡贫困户1024户，4152人受益； 目标3：与脱贫攻坚相结合，为贫困村脱贫提供保障。 |  |  |  |  | 在镇党委、镇政府的正确领导下，金陵镇2019年涉农整合项目都已完工，并且资金都已拨付到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分 | 数量指标 | 产业发展数量 |  | 5 | ≥11处 | ≥11处
|  |  | 新增贫困村硬化路里程 |  | 5 | ≥0.5公里 | ≥0.5公里
|  |  | 小型农田水利工程建设数量 |  | 5 | ≥4项 | ≥4项
|  |  | 发展高效节水灌溉面积 |  | 5 | ≥22亩 | ≥22亩
|  |  | 新建道路及维修道路里程 |  | 5 | ≥2公里 | ≥2公里
|  |  | 机耕道建设里程 |  | 5 | ≥1公里 | ≥1公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 10 | ≥98% | ≥98% |  |  | 有些项目存在施工困难
| 效益指标(40分 | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 |  | 5 | ≥100斤 | ≥100斤
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  | 5 | ≥0.5小时 | ≥0.5小时
|  |  | 新增和改善灌溉面积 |  | 5 | ≥36亩 | ≥36亩
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  | 5 | ≥99% | ≥99%
|  |  | 解决贫困人口饮水安全问题人数 |  | 5 | ≥370人 | ≥370人
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数量 |  | 5 | ≥370人 | ≥370人
|  |  | 受益贫困户数量 |  | 5 | ≥4152人 | ≥4152人
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥25年 | ≥25年
| 满意度指标(10分 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥100% | ≥100%
总分 |  |  |  |  | 100