## 扶贫办
新田县2021年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划明细表
编制单位（盖章）：扶贫办 时间：2021年4月13日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 行政村 （社区） |  |  | 中央省市县 | 金额 |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 总计 |  |  |  |  | 12482 |  | 12482
一 | 农业生产发展 合计 | [11 empty] | 9663
（一） | 扶贫小额贷款贴息 | 扶贫办 | [10 empty] | 300
1 | 全县贫困户小额贷款贴息 | 小额扶贫贷款7000万元贴息 | 龙泉镇等12个乡镇 | 石甑源等村 | 贴息利率4.75% | 300 | 中央 | 300 | 直接受益7000人 | 2021.6 | 2022.12 | 扶贫办 | 扶贫办
（二） | 优势特色产业发展项目和现代农业产业园建设项目 | 农业农村局 | [10 empty] | 2000
1 | 山水塘产业园提质改造项目 | 机耕道建设2.5km、道路硬化700m、低压线路1000m、水沟400m、护栏400m等。发展高标准种植基地400 亩。 | 新隆镇 | 山田湾村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、护栏160元/m、路面硬化83元/m2等 | 155 | 中央 | 155 | 改善种植基地生产条件，带动贫困人口人口6人就业，向约200名农村低收入人口分红，增收约20万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
2 | 大山铺产业园提质 项目 | 道路硬化1200m、诱虫灯安装、垃圾池建设、水肥池建设等。发展高标准种植基地800亩。 | 三井镇 | 大山铺村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 104 | 中央 | 104 | 改善种植基地生产条件，带动贫困人口人口25人就业，向约140名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
3 | 徐家柑橘产业园扩 建项目 | 道路硬化3000m、水池建设2个、水井1口、变压器一台、避雨棚1个、物质临时堆放点硬化600m2、供水管网安装等。发展高标准柑橘种植基地800亩。 | 金盆镇 | 徐家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元、路面硬化83元/m2等 | 198 | 中央 | 198 | 改善高标准柑橘种植基地生产条件，带动贫困人口30人就业，向约250名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
4 | 黄家舍油茶产业园 建设项目 | 道路硬化1.5km、水池2个、水沟800m、避雨棚1处、抽水房1座、管道安装500m、柴油抽水设备一套、标识牌安装等。发展高标准油茶基地500亩。 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 136 | 中央 | 136 | 改善高标准油茶基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约160名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
5 | 定家柑橘产业园 建设项目 | 道路硬化2.2km、路肩护坡1.5km、水池2个、避雨棚1处、机耕桥1座、物质临时堆放点硬化300m2、管道安装、标识牌建设、诱虫灯安装等。发展高标准柑橘种植基地800亩。 | 大坪塘镇 | 定家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 198 | 中央 | 198 | 改善高标准柑橘种植基地生产条件，带动贫困人口26人就业，向约260名农村低收入人口分红，年增收约40万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
6 | 知市坪油茶产业园建设项目 | 道路硬化1.3km、渠道建设1km、机耕道建设1.2km、水池1个、避雨棚1处、柴油抽水设备1台套等。发展高标准油茶基地1000亩。 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、路面硬化83元/m2等 | 144 | 中央 | 144 | 改善高标准油茶基地生产条件，带动贫困人口22人就业，向约150名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
7 | 火柴岭现代农业产业园建设项目 | 道路硬化1.5km、水池2个、泵房2处、水井1口、山塘2口、管道安装400m等。发展高标准水果基地500亩。 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元/m、路面硬化83元/m2等 | 177 | 中央 | 177 | 改善高标准水果基地生产条件，带动贫困人口15人就业，向约200名农村低收入人口分红，年增收20万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
8 | 大坪塘柑橘产业园 建设项目 | 道路硬化2.5km、避雨棚1处、物质临时堆放点硬化200m2等。发展高标准水果基地800亩。 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 145 | 中央 | 145 | 改善高标准水果基地生产条件，带动贫困人口17人就业，向约180名农村低收入人口分红，年增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
9 | 石岩头种养产业园 建设项目 | 道路硬化800m、泵房1处、抽水设备1台套、管道安装800m、水池2个、水沟100m等。发展养殖兔子5000只、种植柑橘300亩、种植蔬菜150亩。 | 三井镇 | 石岩头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2、管道安装50元/m等 | 89 | 中央 | 89 | 改善种养殖基地生产条件，带动贫困人口6人就业，向约120名农村低收入人口分红，增收约15万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
10 | 骥村陆家产业园提质 改造项目 | 水沟建设3000m、道路护坡100m、土地平整20亩等。发展高标准优质水稻蔬菜基地500亩。 | 骥村镇 | 骥村社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 99 | 中央 | 99 | 改善高标准优质水稻蔬菜基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约140名农村低收入人口分红，增收约20万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
11 | 石羊产业园提质改造 项目 | 土地平整200亩、水沟防渗800m、水井维修2处、人行步道800m、河坝维修3处、拱架安装750m等。发展高标准大豆基地300亩。 | 石羊镇 | 三水村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 162 | 中央 | 162 | 改善高标准大豆基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约180名农村低收入人口分红，增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
12 | 金盆李进柑橘产业园 建设项目 | 道路硬化1.3km、水池建设2处、物质临时堆放点硬化300m2、避雨棚1处、管道安装1000m、泵房1处、抽水设备1台套、水井1口等。发展高标准柑橘基地500亩。 | 金盆镇 | 李进村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元/m、路面硬化83元/m2等 | 157 | 中央 | 157 | 改善高标准柑橘基地生产条件，带动贫困人口12人就业，向约190名农村低收入人口分红，增收约20万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
13 | 河山岩产业园建设 项目 | 道路硬化1.5km、物质临时堆放点硬化100m2等。发展高标准柚子基地500亩。 | 金盆镇 | 河山岩村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 69 | 中央 | 69 | 改善高标准柚子基地生产条件，带动贫困人口6人就业，向约100名农村低收入人口分红，增收约10万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
14 | 小源产业园建设项目 | 道路建设1000m，水沟开挖、标识牌建设等。发展种植观光园200亩。 | 金陵镇 | 小源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 49 | 中央 | 49 | 改善种植观光园生产条件，带动贫困人口10人就业，向约80名农村低收入人口分红，增收约10万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
15 | 骥村乌下产业园扩建 项目 | 道路建设500m、恒温大棚400m2、种植大棚25个、人行步道200m、风灾毁损大棚维修3个等。发展高标准种植基地100亩。 | 骥村镇 | 乌下村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、一般大棚80元/m2、路面硬化83元/m2等 | 118 | 中央 | 118 | 改善高标准种植基地生产条件，带动贫困人口20人就业，向约170名农村低收入人口分红，增收约30万元。 | 4月 | 11月 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
（三） | 农业产业小农水建设项目（含水毁项目） | 农业农村局 | [10 empty] | 1200
1 | 青龙河坝、机耕道、土地平整项目 | 田中乱石清除300m3、河坝维修1处、机耕道护砌200m等 | 龙泉镇 | 青龙村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、石方150元/m3等 | 28 | 中央 | 28 | 增加水田面积20亩，受益低收入人口22人受益，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
2 | 三井打石塘山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、防渗、护砌100m等 | 三井镇 | 三井社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水1000m3，改善村内人居环境，受益低收入人口12人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
3 | 高山村山塘维修项目 | 山塘清淤300m3、护砌、防渗560m2m、临时道路整修300m等 | 新圩镇 | 高山社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 22 | 中央 | 22 | 增加蓄水1500m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口14人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
4 | 胡志良山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、护砌50m、防渗300m2等 | 枧头镇 | 胡志良村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口19人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
5 | 野乐山塘维修项目 | 山塘清淤2000m3、护砌180m等 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 18 | 中央 | 18 | 增加蓄水1200m3，改善灌溉面积100亩，受益低收入人口8人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
6 | 砠坪机耕桥建设项目 | 机耕桥新建1座 | 骥村镇 | 下荣村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 解决20亩良田交通问题，受益低收入人口6人，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
7 | 大坪塘村山塘维修项目 | 山塘清淤7000m3、护砌270m、护栏安装270m、临时道路等共4口山塘 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 58 | 中央 | 58 | 增加蓄水6000m3，改善灌溉面积300亩，受益低收入人口22人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
8 | 黄栗山山塘整修项目 | 山塘清淤800m3、护砌150m、防渗500m2等 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水1100m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口11人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
9 | 陈继村机耕道、渠道项目 | 机耕道新修1000m、渠道防渗300m等 | 金盆镇 | 陈继村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 25 | 中央 | 25 | 改善300亩农田生产条件，受益群众200户1000人。年增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
10 | 篮田燕子塘山塘维修项目 | 山塘清淤500m3、护砌120m、护栏安装200m等 | 金陵镇 | 篮田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水1000m3，改善村内人居环境，受益群众23户121人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
11 | 周家洞电排新建项目 | 管道安装700m、电排设备安装等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 15 | 中央 | 15 | 解决300亩农田灌溉用水问题，受益低收入人口19人，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
12 | 刘何村渠道维修项目 | 灌溉渠道防渗整修800m等 | 陶岭镇 | 刘何村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 27 | 中央 | 27 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口23人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
13 | 桑梓村渠道、机耕道项目 | 渠道维修400m、机耕道新修400m等 | 枧头镇 | 桑田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 40 | 中央 | 40 | 改善灌溉面积80亩，受益低收入人口14人，增收2万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
14 | 水楼脚机耕道建设项目 | 机耕道护砌铺沙800m、新修机耕道700m等 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 砌石330/m3、泥结石18元/m2、砼458/m3、土方20元/m3等 | 45 | 中央 | 45 | 改善200亩农田生产条件，受益低收入人口26人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
15 | 彰美芳山塘整修项目 | 坝体帷幕灌浆150m、固结灌浆80m、山塘清淤5000m3、砼防渗50m2、溢洪道护砌150m等 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、灌浆500元/m等 | 28 | 中央 | 28 | 增加蓄水20000m3，改善灌溉面积160亩，受益低收入人口12人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
16 | 石门头山塘、渠道、机耕道建设项目 | 山塘涵洞1处、卧管维修1处、坝体防渗400m2、溢洪道护砌，渠道配套240m、机耕道护砌300m等 | 新圩镇 | 石门头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 29 | 中央 | 29 | 改善300亩农田灌溉条件，受益低收入人口16人，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
17 | 茂家山塘、机耕道建设项目 | 园区2口山塘清淤、护砌、防渗、机耕道建设200m等 | 三井镇 | 茂家居委会 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 18 | 中央 | 18 | 增加蓄水2100m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口12人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
18 | 大历县山塘维修项目 | 涵卧管新修加固1处、坝体防渗1500m2等 | 龙泉镇 | 大历县村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水3000m3，改善灌溉面积140亩，受益低收入人口5人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
19 | 大塘边山塘整修项目 | 山塘土方清除5000m3、粘土回填2500m2、砼防渗2000m2、涵洞维修1处、机耕道维修200m等 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、铺沙18元/m2等 | 26 | 中央 | 26 | 新增蓄水10000方，新增灌溉面积95亩，受益低收入人口12人 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
20 | 十字提水设施、排洪渠建设项目 | 电排安装1套、管道安装800m、排洪沟新修50m等 | 枧头镇 | 十字居委会 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、泵房800元/m2、管道50元/m等 | 22 | 中央 | 22 | 改善灌溉面积500亩，受益低收入人口28人，增收20万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
21 | 杨柳塘机耕道、渠道建设项目 | 机耕道护砌300m、夯实铺沙300m、水毁渠道底板毛石砼加固260m、渠道护砌60m等 | 三井镇 | 石坠村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 24 | 中央 | 24 | 有效解决灌溉面积300亩，改善16户贫困户生产条件。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
22 | 城塘溪乐塘白露塘山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、护砌100m3、防渗500m2等 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口11人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
23 | 社门口山塘整修项目 | 山塘清淤1200m3、防渗、护砌150m3等1口。 | 龙泉镇 | 社门口村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口18人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
24 | 三井兰头窝河坝、机耕道项目 | 河坝加固1处、 机耕道建设800m等 | 三井镇 | 罗溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口19人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
25 | 伍家高坝头渠道、机耕道建设项目 | 渠道防渗500m、机耕道建设600m等 | 新圩镇 | 伍家村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 23 | 中央 | 23 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口15人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
26 | 杏干方光岭山塘维修项目 | 涵卧管维修、山塘清淤5000m3、护砌等 | 新圩镇 | 新圩社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 27 | 中央 | 27 | 增加蓄水10000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口21人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
27 | 小明路渠道、闸坝 配套项目 | 渠道防渗300m、 闸坝维修3处等 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口14人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
28 | 门楼下鲁塘灌溉 引水项目 | 河坝建设1处、管道安装700m、土方开挖回填等 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 12 | 中央 | 12 | 改善灌溉面积50亩，受益低收入人口17人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
29 | 彭梓城山塘维修项目 | 山塘清淤1000m3、护砌100m、防渗200m2、坝体加固等 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积120亩，受益低收入人口25人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
30 | 过肥田渠道、河坝 维修项目 | 河堤护砌200m,河坝 维修加固、闸门安装2扇等 | 龙泉镇 | 过肥田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、闸门1.5万元/扇等 | 27 | 中央 | 27 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口14人，增收8万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
31 | 金盆窝山塘维修项目 | 山塘护砌200m、防渗1500m2、清淤1000m3等 | 金盆镇 | 陈晚村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积80亩，受益低收入人口17人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
32 | 永新村渠道维修项目 | 渠道整修150m等 | 枧头镇 | 永新村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 3 | 中央 | 3 | 改善灌溉面积50亩，受益低收入人口8人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
33 | 邝家村渠道整修项目 | 渠道护砌300m等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积60亩，受益低收入人口8人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
34 | 梓木下河坝维修项目 | 河坝加固1处、闸门 安装2扇等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、闸门安装1.5万元/扇等 | 12 | 中央 | 12 | 改善灌溉面积150亩，受益低收入人口12人，增收8万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
35 | 源头机耕道建设项目 | 机耕道新修400m， 护砌、铺沙等 | 龙泉镇 | 源头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善120亩农田生产条件，受益低收入人口12人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
36 | 李家山机耕道 建设项目 | 机耕道新修500m， 道路护砌、土方回填、铺沙等 | 骥村镇 | 李家山社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善150亩农田生产条件，受益低收入人口21人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
37 | 三井十八圭渠道 维修项目 | 渠道整修300m， 护砌、防渗等 | 三井镇 | 油麻岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 10 | 中央 | 10 | 改善灌溉面积120亩，受益低收入人口11人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
38 | 盘家坝白露塘渠道 项目 | 渠道护砌防渗400m 等 | 龙泉镇 | 盘家坝村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 25 | 中央 | 25 | 改善灌溉面积140亩，受益低收入人口9人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
39 | 上里源渠道维修项目 | 临时道路500m、渠道防渗200m、护砌100m等 | 门楼下乡 | 上里源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3模板45元/m2等 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积50亩，受益低收入人口12人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
40 | 梧村大岭脚山塘 维修项目 | 山塘涵洞1处、卧管维修1处等 | 新圩镇 | 梧村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 5 | 中央 | 5 | 增加蓄水2000m3，改善灌溉面积6亩，受益低收入人口11人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
41 | 兰溪电排建设项目 | 电排设备安装、 160管道安1000m，土方开挖、回填等 | 新圩镇 | 兰溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 15 | 中央 | 15 | 新增灌溉面积200亩，受益低收入人口14人，增收12万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
42 | 山田湾机耕道建设 项目 | 机耕道新修300m等 | 新隆镇 | 山田湾村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 14 | 中央 | 14 | 改善180亩农田生产条件，受益低收入人口18人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
43 | 千马坪河堤护砌项目 | 河堤护砌200m等 | 金陵镇 | 千马坪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 25 | 中央 | 25 | 保护20亩农田免受洪水威胁，改善村庄环境，受益低收入人口15人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
44 | 东田渠道、机耕道 建设项目 | 渠道防渗300m，机耕道建设600m等 | 石羊镇 | 东田村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 23 | 中央 | 23 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口15人，增收12万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
45 | 坪山机耕道建设项目 | 机耕道建设300m、 机耕桥新修2座等 | 石羊镇 | 坪山村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、钢筋制安7000元/吨、模板45元/m2等 | 28 | 中央 | 28 | 改善300亩农田生产条件，受益低收入人口23人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
46 | 城塘溪冲头渠道项目 | 渠道开挖、防渗等，长度400m | 新隆镇 | 城塘溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 17 | 中央 | 17 | 改善灌溉面积100亩，受益低收入人口9人，增收8万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
47 | 马鞍塘渠道维修项目 | 渠道建设600m,渠道 开挖、防渗等 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 24 | 中央 | 24 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口19人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
48 | 黄家舍渠道维修项目 | 渠道配套400m,渠道 开挖、砼防渗等 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 16 | 中央 | 16 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口19人，增收12万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
49 | 知市坪社区渠道维修 项目 | 渠道配套800m，渠 道清淤、防渗等 | 大坪塘镇 | 知市坪社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 28 | 中央 | 28 | 改善灌溉面积300亩，受益低收入人口16人，增收11万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
50 | 冷水塘茶元头机耕道 项目 | 机耕道建设500m、机耕桥新建1座等 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、钢筋制安7000元/吨、模板45元/m2等 | 8 | 中央 | 8 | 解决130亩农田生产运输需要，受益低收入人口16人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
51 | 小岗渠道护砌项目 | 渠道开挖、护砌100 m等 | 龙泉镇 | 小岗村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 13 | 中央 | 13 | 改善灌溉面积90亩，受益低收入人口9人，增收6万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
52 | 大坪塘白杜尧渠道 建设项目 | 渠道建设300m,土方 开挖、砼防渗等 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 13 | 中央 | 13 | 改善灌溉面积90亩，受益低收入人口6人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
53 | 宋家湾渠道维修项目 | 渠道护砌100m，防渗300m等 | 枧头镇 | 枧头居委会 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 18 | 中央 | 18 | 改善灌溉面积160亩，受益低收入人口13人，增收6万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
54 | 青皮源灌溉引水工程 项目 | 河坝建设1处、管道安装1km、土方开挖回填等 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道50元/m等 | 15 | 中央 | 15 | 改善灌溉面积90亩，受益低收入人口11人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
55 | 土桥坪机耕道建设 项目 | 新建机耕道500m， 土方回填、护砌等 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 15 | 中央 | 15 | 改善100亩农田生产条件，受益低收入人口15人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
56 | 莲花塘机耕道、渠道建设项目 | 渠道开挖、护300m，机耕道建设300m等 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 20 | 中央 | 20 | 改善灌溉面积200亩，受益低收入人口9人，增收10万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
57 | 五柳塘机耕道建设 项目 | 新修机耕道800m， 机耕道开挖、护砌、铺沙等 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3 | 16 | 中央 | 16 | 改善120亩农田生产条件，受益低收入人口13人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
58 | 东升农场灌溉引水 项目 | 110管道安装800m。土方开挖、回填、闸阀安装等 | 龙泉镇 | 东升村 | 土方20元/m3、管道安装50元/m等 | 6 | 中央 | 6 | 改善150亩农田灌溉水源问题，受益低收入人口9人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
59 | 平乐脚渠道防渗项目 | 渠道防渗100m、河坝防渗2处等 | 三井镇 | 平乐脚村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 4 | 中央 | 4 | 改善灌溉面积150亩，受益低收入人口12人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
60 | 鱼游河坝维修项目 | 河坝维修2处 | 龙泉镇 | 鱼游村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、闸门安装1.5万元/扇等 | 15 | 中央 | 15 | 解决180亩农田灌溉问题，受益低收入人口15人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
61 | 油草塘机耕道维修项目 | 机耕道平整、铺砂700m等 | 三井镇 | 油草塘村 | 平整2.3元/m2、铺砂10元/m2等 | 3 | 中央 | 3 | 改善250亩农田生产条件，受益低收入人口18人。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
（四） | 特色农业产业标准化生产项目 | 农业农村局 | [10 empty] | 200
1 | 骥村陆家生猪养殖场标准化生产建设项目 | 护坡200m、道路硬化200m、排水沟建设200m、排污管安装m等 | 骥村镇 | 陆家村 | 砌石330/m3、土方20元/m3、管道50元/m、路面硬化83元/m2等 | 35 | 中央 | 35 | 养殖生猪3000头，带动低收入人口5人就业，增收20万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
2 | 新田恒源种养合作社标准化生产基地建设项目 | 道路硬化300m、养殖场水池整修1口、围墙护砌等 | 龙泉镇 | 社门口村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 28 | 中央 | 28 | 养殖兔子3000只，种植果树200亩，带动7名低收入人口就业，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
3 | 恒丰优质稻标准化生产基地建设项目 | 河堤护砌500m、机耕道修建300m、水渠维修100m等 | 骥村镇 | 下荣村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2等 | 60 | 中央 | 60 | 建设高标准优质稻基地150亩，带动低收入人口15人就业，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
4 | 双溪岭金槐基地标准化生产建设项目 | 道路硬化800m等 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、路面硬化83元/m2等 | 34 | 中央 | 34 | 建设高标准种植基地500亩，带动低收入人口9人就业，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
5 | 龙溪白茶标准化生产基地建设项目 | 灌溉供水设施建设1处、人行步道建设300m、诱虫灯安装5盏等 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、管道安装50元等 | 29 | 中央 | 29 | 建设高标准白茶基地400亩，带动低收入人口15人就业，增收20万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
6 | 枧头星塘油茶标准化基地建设项目 | 道路建设1000m，水 沟开挖等 | 枧头镇 | 星塘村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、泥结石18元/m2等 | 14 | 中央 | 14 | 种植高标准油茶基地300亩，带动低收入人口6人就业，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
（五） | 农业产业高标准农田建设项目 | 农业农村局 | [10 empty] | 2800
1 | 高标准农田建设项目 | 建设高标准农田 2.47万亩，建设机耕道30km、渠道25km、山塘15口、节水灌溉2000亩等 | 三井镇、石羊镇、金盆镇等 | 石坠、罗溪、石林岗、古牛岗、山美、欧家窝、三水、赤湾头、龙眼头、沙田、清水湾、塘罗、陈晚、陈维新、青山坪、骆铭孙、骆伯二等村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3、模板45元/m2、钢筋7000元/吨等 | 2800 | 中央 | 2800 | 建设高标准农田2.47万亩，节水灌溉2000亩，新增灌溉面积2000亩，改善2.47万亩农田生产条件，年增收约200万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县农业 农村局 | 县农田水利 建设事务中心
（六） | “一县一特”食用菌产业发展项目 | 青云集团 | [10 empty] | 200
1 | 定家村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地25亩，晾晒棚4个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 大坪塘镇 | 定家村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 36 | 省 | 36 | 带动约20名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.6万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 定家村委
2 | 龙珠村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地22亩，晾晒棚4个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 金陵镇 | 龙珠村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 32 | 省 | 32 | 带动约20名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.6万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 龙珠村委
3 | 下兰冲村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地17亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 金陵镇 | 下兰冲村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 26 | 省 | 26 | 带动约15名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 下兰冲村委
4 | 两江口村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地14亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 门楼下乡 | 两江口村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 25 | 省 | 25 | 带动约15名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 两江口村委
5 | 社门口村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地15亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 龙泉镇 | 社门口村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 27 | 省 | 27 | 带动约15名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 社门口村委
6 | 梅湾村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地17亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 龙泉镇 | 梅湾村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 26 | 省 | 26 | 带动约15名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 梅湾村委
7 | 仁岗村食用菌产业发展项目 | 食用菌种植基地17亩，晾晒棚3个，微喷系统及附属水电路配套工程 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 晾晒棚单个造价3.5万，微喷设施0.5万/亩，外围水电接入费用5万，储水池单个造价2万。 | 28 | 省 | 28 | 带动约15名农业人口人口就业，平均每人每年增收0.8万元，同时增加集体收入约0.5万元/年。 | 2021.6 | 2021.12 | 青云集团 | 仁岗村委
（七） | 烤烟产业发展烤烟房建设项目 | 烤烟办 | [10 empty] | 669.1
1 | 白杜村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 30 | 省 | 30 | 改善150亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口30人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 大坪塘政府
2 | 大凤头村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 15 | 省 | 15 | 改善75亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 大坪塘政府
3 | 黄家舍村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 15 | 省 | 15 | 改善75亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 大坪塘政府
4 | 大坪塘社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补3座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 大坪塘社区 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 9 | 省 | 9 | 改善45亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口6人，增收1万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 大坪塘政府
5 | 留家田村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补2座烤房主体及设备 | 大坪塘镇 | 留家田 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 6 | 省 | 6 | 改善30亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口4人，增收0.6万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 大坪塘政府
6 | 桑田村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 桑田村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 30 | 省 | 30 | 改善150亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 枧头镇政府
7 | 马场岭村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 马场岭村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 18 | 省 | 18 | 改善90亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口12人，增收1.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 枧头镇政府
8 | 枧头社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 枧头社区 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 15 | 省 | 15 | 改善75亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 枧头镇政府
9 | 大塘背村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补4座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 大塘背村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 12 | 省 | 12 | 改善60亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口8人，增收1.2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 枧头镇政府
10 | 大利村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补4座烤房主体及设备 | 枧头镇 | 大利村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 12 | 省 | 12 | 改善60亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口8人，增收1.2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 枧头镇政府
11 | 莲花塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 15 | 省 | 15 | 改善75亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 金陵镇政府
12 | 大坪村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 金盆镇 | 大坪村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 30 | 省 | 30 | 改善150亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 金盆镇政府
13 | 刘志孙村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 金盆镇 | 刘志孙 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 15 | 省 | 15 | 改善75亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 金盆镇政府
14 | 烟叶工场烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 三井镇 | 烟叶工场 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 18 | 省 | 18 | 改善90亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口12人，增收1.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 三井镇政府
15 | 油草塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 三井镇 | 油草塘村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 18 | 省 | 18 | 改善90亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口12人，增收1.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 三井镇政府
16 | 塘坪村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补2座烤房主体及设备 | 三井镇 | 塘坪村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 6 | 省 | 6 | 改善150亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 三井镇政府
17 | 欧家窝村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补5座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 15 | 省 | 15 | 改善75亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 石羊镇政府
18 | 田心村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补8座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 田心村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 24 | 省 | 24 | 改善120亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收2.4万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 石羊镇政府
19 | 沙田村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补8座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 沙田村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 24 | 省 | 24 | 改善120亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收2.4万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 石羊镇政府
20 | 石羊社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 石羊社区 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 18 | 省 | 18 | 改善90亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口12人，增收1.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 石羊镇政府
21 | 坪山村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补4座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 坪山村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 12 | 省 | 12 | 改善60亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口8人，增收1.2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 石羊镇政府
22 | 三水村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补2座烤房主体及设备 | 石羊镇 | 三水村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 6 | 省 | 6 | 改善150亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 石羊镇政府
23 | 城塘溪村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补6座烤房主体及设备 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 18 | 省 | 18 | 改善90亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口12人，增收1.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 新隆镇政府
24 | 周家村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补30座烤房主体及设备 | 陶岭镇 | 周家村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 90 | 省 | 90 | 改善450亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口90人，增收9万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 陶岭镇政府
25 | 石塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补12座烤房主体及设备 | 陶岭镇 | 石塘村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 36 | 省 | 36 | 改善180亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口19人，增收4.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 陶岭镇政府
26 | 陶市社区烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补3座烤房主体及设备 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 9 | 省 | 9 | 改善45亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口3人，增收1万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 陶岭镇政府
27 | 三占塘村烤烟产业发展项目 | 发展烤烟产业奖补10座烤房主体及设备 | 新圩镇 | 三占塘村 | 补贴3万元/座（主体补贴1.5万元，设备1.5万元） | 30 | 省 | 30 | 改善150亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口20人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 新圩镇政府
28 | 烟草部门密集烤房维修设备补差 | 金属炉膛补差400套、大门补差159条、自控仪补差268台 | 龙泉镇、石羊镇等11个乡镇 | 潮水铺、上禾塘等36个村 | 炉膛补差1230元/套、大门补差180.4元/条、自控仪补差125.2元/台 | 55.4 | 省 | 55.4 | 改善600亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口80人，增收5.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
29 | 密集烤房炉膛维修工时费补贴 | 维修密集烤房炉膛400座 | 龙泉镇、石羊镇等11个乡镇 | 潮水铺、上禾塘等36个村 | 每座密集烤房炉膛维修补贴工时费600元 | 24 | 省 | 24 | 改善600亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口80人，增收5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
30 | 石塘村密集烤房维修护砌及编烟棚 | 滑坡体处理护砌200立方米、维修编烟棚180平方米、硬化160平方米 | 陶岭镇 | 石塘村 | 护砌330元/立方米、编烟棚100元/平方米、硬化90元/平方米 | 10.7 | 省 | 10.7 | 实现产值4万元，受益低收入人口3人，增收0.6万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
31 | 发电机组配备 | 配备50千瓦发电机组11台 | 龙泉镇、石羊镇等11个乡镇 | 周家等村 | 3万元/台 | 33 | 省 | 33 | 改善600亩烤烟烘烤问题，受益低收入人口80人，增收8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
（八） | 烤烟产业发展烟水配套设施项目 | 烤烟办 | [10 empty] | 230.9
1 | 小塘何家机耕道及箱涵 | 机耕道护砌55米、箱涵32米 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 土方13.02元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、浆砌石330元/立方米 | 13.75 | 中央 | 13.75 | 解决100亩烤烟运输问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
2 | 白杜窑村机耕道铺沙项目 | 机耕道铺沙850米 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 5.7 | 中央 | 5.7 | 改善55亩烤烟运输问题，受益低收入人口6人，增收1万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
3 | 鲁塘下自然村机耕道铺沙项目 | 机耕道铺沙420米 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 3.1 | 中央 | 3.1 | 改善30亩烤烟运输问题，受益低收入人口3人，增收0.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
4 | 黄家舍村烤烟房群至阿叉江机耕道铺沙项目 | 机耕道铺沙860米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 5.7 | 中央 | 5.7 | 改善90亩烤烟运输问题，受益低收入人口12人，增收1.3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
5 | 刘家山村烤烟发展项目 | 新修机耕道220米、水渠285米 | 骥村镇 | 刘家山村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方、土方开挖7.8元/方 | 8.3 | 中央 | 8.3 | 改善80亩烤烟运输及灌溉问题，受益低收入人口8人，增收1.2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
6 | 刘家山村烤烟发展项目 | 新修机耕道300米 | 骥村镇 | 刘家山村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 改善40亩烤烟运输问题，受益低收入人口5人，增收0.6万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
7 | 乌下村烤烟发展项目 | 新修排灌渠360米 | 骥村镇 | 乌下村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米 | 6 | 中央 | 6 | 改善60亩烤烟灌溉问题，受益低收入人口7人，增收0.9万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
8 | 向西林自然村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙600米 | 枧头镇 | 大观堡村 | 铺沙18.42元/平方米，路面平整2.33元/平方米 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 改善60亩烤烟运输问题，受益低收入人口7人，增收0.9万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
9 | 横干岭自然村烤烟发展项目 | 新修机耕道1000米 | 枧头镇 | 周家山村 | 铺沙25.98元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善120亩烤烟运输问题，受益低收入人口15人，增收1.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
10 | 大塘背村烤烟发展项目 | 新修机耕道 400米 | 枧头镇 | 大塘背村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 4 | 中央 | 4 | 改善40亩烤烟运输问题，受益低收入人口5人，增收0.6万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
11 | 马场岭村烤烟发展项目 | 新修机耕道340米、人行桥一处 | 枧头镇 | 马场岭村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 改善40亩烤烟运输问题，受益低收入人口5人，增收0.6万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
12 | 上游村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙400米（其中水泥硬化85米） | 金陵镇 | 上游村 | 铺沙18.42元/平方，硬化82.81元/平方米、路面平整2.33元/平方米 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 改善50亩烤烟运输问题，受益低收入人口6人，增收0.75万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
13 | 茶源冲自然村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙550米 | 金陵镇 | 小源村 | 铺沙25.98元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 5 | 中央 | 5 | 改善50亩烤烟运输问题，受益低收入人口6人，增收0.75万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
14 | 云砠下村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙930米（其中水泥硬化130米） | 金盆镇 | 云砠下村 | 铺沙18.42元/平方，硬化63.76元/平方米、路面平整2.33元/平方米 | 8.5 | 中央 | 8.5 | 改善85亩烤烟运输问题，受益低收入人口9人，增收1.3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
15 | 李进村烤烟发展项目 | 新修机耕道480米 | 金盆镇 | 李进村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 改善60亩烤烟运输问题，受益低收入人口7人，增收0.9万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
16 | 东门桥村烤烟发展项目 | 新修机耕道800米、坝改闸2扇 | 龙泉镇 | 东门桥村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方、闸门1.2万元/条 | 16 | 中央 | 16 | 改善150亩烤烟运输问题，受益低收入人口14人，增收2.3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
17 | 黄庆自然村烤烟发展项目 | 新修机耕道285米 | 龙泉镇 | 龙华村 | 铺沙25.98元/平方，浆砌石330元/立方米 | 6 | 中央 | 6 | 改善30亩烤烟运输问题，受益低收入人口4人，增收0.45万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
18 | 大坪头村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙500米 | 三井镇 | 大坪头村 | 铺沙25.98元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 3.4 | 中央 | 3.4 | 改善40亩烤烟运输问题，受益低收入人口4人，增收0.45万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
19 | 大坪头村烤烟发展项目 | 新修灌溉渠330米 | 三井镇 | 大坪头村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、模板56.03/平方米、浆砌石330元/立方米 | 8 | 中央 | 8 | 改善100亩烤烟灌溉问题，受益低收入人口10人，增收1.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
20 | 高峰自然村烤烟发展项目 | 新修灌溉渠400米 | 三井镇 | 长峰村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米 | 9.7 | 中央 | 9.7 | 改善70亩烤烟灌溉问题，受益低收入人口7人，增收1万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
21 | 油麻岭村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙740米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 7 | 中央 | 7 | 改善150亩烤烟运输问题，受益低收入人口14人，增收2.3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
22 | 洞口自然村烤烟产业发展项目 | 机耕道铺沙475米 | 三井镇 | 油麻岭村 | 铺沙18.42元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 3.2 | 中央 | 3.2 | 改善20亩烤烟运输问题，受益低收入人口3人，增收0.3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
23 | 曹家窝自然村烤烟产业发展项目 | 机耕道铺沙1100、人行桥一处 | 三井镇 | 三井社区 | 铺沙18.42元/平方，路面平整2.33元/平方米 | 7.5 | 中央 | 7.5 | 改善150亩烤烟运输问题，受益低收入人口17人，增收2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
24 | 龙会寺村烤烟发展项目 | 新修机耕道1200米、排洪渠清淤1050米 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 铺沙25.98元/平方米、清淤13.02元/立方米、片石116.6元/立方米、外借土方13.07元/立方米 | 17.5 | 中央 | 17.5 | 改善180亩烤烟运输问题，受益低收入人口19人，增收2.8万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
25 | 冲头自然村灌溉渠 | 新修灌溉渠250米 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、模板56.03/平方米、浆砌石330元/立方米 | 8 | 中央 | 8 | 改善80亩烤烟灌溉问题，受益低收入人口8人，增收2.5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
26 | 三占塘村烤烟发展项目 | 机耕道铺沙2100米 | 新圩镇 | 三占塘村 | 铺沙18.42元/平方，路面平整2.33元/平方米、外借土方13.07元/立方米 | 16 | 中央 | 16 | 改善160亩烤烟运输问题，受益低收入人口10人，增收4万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
27 | 龙眼头村烤烟发展项目 | 羊栏背机耕道400米、机耕桥一座 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 土方4.31元/平方米，铺沙25.98元/平方米、浆砌石330元/立方米、砼82.81元/平方米 | 11.3 | 中央 | 11.3 | 改善120亩烤烟运输问题，受益低收入人口14人，增收2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
28 | 厦源村烤烟发展项目 | 新修排水沟120米、增设两个提升匝 | 石羊镇 | 厦源村 | 土方4.31元/平方米，底板43.51元/平方米，侧墙53.07元/平方米，模板56.03元/平方米、模板56.03/平方米、浆砌石330元/立方米 | 6.35 | 中央 | 6.35 | 改善60亩烤烟排灌问题，受益低收入人口8人，增收1.3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
29 | 文明村密集烤房边烤烟发展项目 | 电烤房周围护砌58米，地面硬化230平方米 | 石羊镇 | 文明村 | 浆砌石350元/立方米、土方4.31元/立方米，硬化43.51元/平方米 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 改善60亩烤烟排灌问题，受益低收入人口7人，增收1万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
30 | 史家自然村烤烟发展项目 | 新建机耕道270米 | 石羊镇 | 友谊村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 9.3 | 中央 | 9.3 | 改善90亩烤烟运输问题，受益低收入人口15人，增收2万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
31 | 长亭村烤烟发展项目 | 新建机耕道700米（其中长亭400米、文明300米） | 石羊镇 | 长亭村 | 铺沙25.98元/平方，土方13.02元/方 | 6 | 中央 | 6 | 改善160亩烤烟运输问题，受益低收入人口11人，增收3万元 | 2021.6 | 2021.12 | 烤烟办 | 烤烟办
（九） | 旅游产业发展配套设施项目 | 文旅局 | [10 empty] | 100
1 | 龙家大院基础设施建设 | 道路及空坪建设703平方米等 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 426.83元/㎡ | 30 | 省 | 30 | 保障道路畅通，100名低收入人口受益。 | 2021.5 | 2021.12 | 文旅广体局 | 文旅广体局
2 | 龙家大院4C营地及停车场基础设施建设 | 4C营地及停车场基础设施建设1800平方米等 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 138.88元/㎡ | 25 | 省 | 25 | 改善旅游基础设施，120名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.5 | 2021.12 | 文旅广体局 | 文旅广体局
3 | 蒋先云故居修缮及基础设施配套建设 | 故居修缮、道路及空坪建设720平方米等 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 625元/㎡ | 45 | 省 | 45 | 改善旅游基础设施，120名低收入人口受益，增收8万元。 | 2021.5 | 2021.12 | 文旅广体局 | 文旅广体局
（十) | 林业产业发展项目 | 自然资源局 | [10 empty] | 800
1 | 秀富里村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林25亩 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 0.03万元/亩 | 0.75 | 中央 | 0.75 | 3名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 秀富里村委
2 | 龙兴村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林45亩 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 0.03万元/亩 | 1.35 | 中央 | 1.35 | 6名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙兴村委
3 | 源头村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林100亩 | 龙泉镇 | 源头村 | 0.03万元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 10名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 源头村委
4 | 过肥田村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林50亩 | 龙泉镇 | 过肥田村 | 0.03万元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 4名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 过肥田村委
5 | 东门桥村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林10亩 | 龙泉镇 | 东门桥村 | 0.03万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 3名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 东门桥村委
6 | 槎源村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林30亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 0.03万元/亩 | 0.9 | 中央 | 0.9 | 6名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 槎源村委
7 | 黄公塘村杨家荒山造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄公塘村委
8 | 肥源村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林25亩 | 骥村镇 | 肥源村 | 0.03万元/亩 | 0.75 | 中央 | 0.75 | 5名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥源村委
9 | 刘家山村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 骥村镇 | 刘家山村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 刘家山村委
10 | 贺家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林50亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 0.03万元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 6名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 贺家村委
11 | 下荣村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林40亩 | 骥村镇 | 下荣村 | 0.03万元/亩 | 1.2 | 中央 | 1.2 | 7名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下荣村委
12 | 龙溪村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林270亩 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 0.03万元/亩 | 8.1 | 中央 | 8.1 | 20名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙溪村委
13 | 定家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林10亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 0.03万元/亩 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 5名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 定家村委
14 | 冷水塘村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 冷水塘村委
15 | 大山仁村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林100亩 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 0.03万元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 4名低收入人口受益，增收0.8万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大山仁村委
16 | 草坪村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 草坪村委
17 | 黄家舍村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄家舍村委
18 | 高山社区荒山造林（油茶林） | 新造油茶林60亩 | 新圩镇 | 高山社区 | 0.03万元/亩 | 1.8 | 中央 | 1.8 | 4名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 高山社区
19 | 程家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林25亩 | 新圩镇 | 程家村 | 0.03万元/亩 | 0.75 | 中央 | 0.75 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 程家村委
20 | 伍家村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 新圩镇 | 伍家村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 6名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 伍家村委
21 | 万年村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林55亩 | 新圩镇 | 万年村 | 0.03万元/亩 | 1.65 | 中央 | 1.65 | 4名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 万年村委
22 | 长富村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 新圩镇 | 长富村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 12名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 长富村委
23 | 野乐村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林25亩 | 新隆镇 | 野乐村 | 0.03万元/亩 | 0.75 | 中央 | 0.75 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 野乐村委
24 | 心安村心安村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林70亩 | 新隆镇 | 心安村 | 0.03万元/亩 | 2.1 | 中央 | 2.1 | 10名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 心安村委
25 | 陈继村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林150亩 | 金盆镇 | 陈继村 | 0.03万元/亩 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 25名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 陈继村委
26 | 大利村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林510亩 | 枧头镇 | 大利村 | 0.03万元/亩 | 15.3 | 中央 | 15.3 | 30名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大利村委
27 | 马场岭村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林130亩 | 枧头镇 | 马场岭村 | 0.03万元/亩 | 3.9 | 中央 | 3.9 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 马场岭村委
28 | 星塘村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林360亩 | 枧头镇 | 星塘村 | 0.03万元/亩 | 10.8 | 中央 | 10.8 | 25名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 星塘村委
29 | 彭梓城村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林110亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 0.03万元/亩 | 3.3 | 中央 | 3.3 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 彭梓城村委
30 | 枧头村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林50亩 | 枧头镇 | 枧头村 | 0.03万元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 3名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 枧头村委
31 | 磨刀岭村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 磨刀岭村委
32 | 龙珠村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林60亩 | 金陵镇 | 龙珠村 | 0.03万元/亩 | 1.8 | 中央 | 1.8 | 3名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙珠村委
33 | 山林岗村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林170亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 0.03万元/亩 | 5.1 | 中央 | 5.1 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 山林岗村委
34 | 鳌头村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 金陵镇 | 鳌头村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 鳌头村委
35 | 永桂城村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 金陵镇 | 永桂城村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 永桂城村委
36 | 上游村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林80亩 | 金陵镇 | 上游村 | 0.03万元/亩 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 上游村委
37 | 富上村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林60亩 | 陶岭镇 | 富上村 | 0.03万元/亩 | 1.8 | 中央 | 1.8 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 富上村委
38 | 田心村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林20亩 | 陶岭镇 | 田心村 | 0.03万元/亩 | 0.6 | 中央 | 0.6 | 3名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 田心村委
39 | 陶岭林场荒山造林（油茶林） | 新造油茶林40亩 | 陶岭镇 | 石塘村等 | 0.03万元/亩 | 1.2 | 中央 | 1.2 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 石塘村委等
40 | 青皮源村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林110亩 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 0.03万元/亩 | 3.3 | 中央 | 3.3 | 17名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 青皮源村委
41 | 竹林坪村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林35亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 0.03万元/亩 | 1.05 | 中央 | 1.05 | 4名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 竹林坪村委
42 | 小水干村荒山造林（油茶林） | 新造油茶林15亩 | 门楼下乡 | 小水干村 | 0.03万元/亩 | 0.45 | 中央 | 0.45 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 小水干村委
43 | 大历县村荒山造林（生态林） | 新造生态林200亩 | 龙泉镇 | 大历县村 | 0.02万元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大历县村委
44 | 石甑源村荒山造林（生态林） | 新造生态林350亩 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 0.02万元/亩 | 7 | 中央 | 7 | 17名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 石甑源村委
45 | 肥溪源村荒山造林（生态林） | 新造生态林230亩 | 骥村镇 | 肥溪源村 | 0.02万元/亩 | 4.6 | 中央 | 4.6 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥溪源村委
46 | 陆家村荒山造林（生态林） | 新造生态林320亩 | 骥村镇 | 陆家村 | 0.02万元/亩 | 6.4 | 中央 | 6.4 | 16名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 陆家村委
47 | 下荣村荒山造林（生态林） | 新造生态林245亩 | 骥村镇 | 下荣村 | 0.02万元/亩 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 4名低收入人口受益，增收0.4万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下荣村委
48 | 土桥坪坪陆坊村荒山造林（生态林） | 新造生态林180亩 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 0.02万元/亩 | 3.6 | 中央 | 3.6 | 5名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 土桥坪村委
49 | 大坪塘村荒山造林（生态林） | 新造生态林190亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 0.02万元/亩 | 3.8 | 中央 | 3.8 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大坪塘村委
50 | 桑田村荒山造林（生态林） | 新造生态林190亩 | 枧头镇 | 桑田村 | 0.02万元/亩 | 3.8 | 中央 | 3.8 | 5名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 桑田村委
51 | 磨刀岭村荒山造林（生态林） | 新造生态林180亩 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 0.02万元/亩 | 3.6 | 中央 | 3.6 | 6名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 磨刀岭村委
52 | 金陵圩荒山造林（生态林） | 新造生态林250亩 | 金陵镇 | 金陵圩 | 0.02万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 金陵圩
53 | 上游村荒山造林（生态林） | 新造生态林200亩 | 金陵镇 | 上游村 | 0.02万元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 4名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 上游村委
54 | 塘罗村荒山造林（生态林） | 新造生态林250亩 | 石羊镇 | 塘罗村 | 0.02万元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 塘罗村委
55 | 陶岭林场荒山造林（生态林） | 新造生态林550亩 | 陶岭镇 | 石塘村等 | 0.02万元/亩 | 11 | 中央 | 11 | 26名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 石塘村委等
56 | 泥塘村荒山造林（生态林） | 新造生态林335亩 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 0.02万元/亩 | 6.7 | 中央 | 6.7 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 泥塘村委
57 | 九峰林场荒山造林（生态林） | 新造生态林300亩 | 门楼下乡 | 门楼下村等 | 0.02万元/亩 | 6 | 中央 | 6 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 门楼下村委等
58 | 刘家村荒山造林（生态林） | 新造生态林220亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 0.02万元/亩 | 4.4 | 中央 | 4.4 | 16名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 刘家村委
59 | 竹林坪村荒山造林（生态林） | 新造生态林330亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 0.02万元/亩 | 6.6 | 中央 | 6.6 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 竹林坪村委
60 | 门楼下村荒山造林（生态林） | 新造生态林730亩 | 门楼下乡 | 门楼下村 | 0.02万元/亩 | 14.6 | 中央 | 14.6 | 40名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 门楼下村委
61 | 高岱源村荒山造林（生态林） | 新造生态林600亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 0.02万元/亩 | 12 | 中央 | 12 | 19名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 高岱源村委
62 | 大湾林场森林精准提升 | 森林精准提升200亩 | 龙泉镇 | 大湾村 | 0.05万元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大湾村委
63 | 枧头镇查林等村植树造林 | 新造经济林400亩 | 枧头镇 | 查林等村 | 0.05万元/亩 | 20 | 中央 | 20 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 自然资源局
64 | 高岱沅村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 高岱沅村委
65 | 高岱沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 高岱沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 仲顺特色种养专业合作社
66 | 门楼下村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 门楼下村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 门楼下村委
67 | 竹林坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 竹林坪村委
68 | 三塘沅村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 三塘沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 三塘沅村委
69 | 青皮沅村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 门楼下乡 | 青皮沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 青皮沅村委
70 | 泥塘村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 门楼下乡 | 泥塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 泥塘村委
71 | 两江口村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 两江口村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 两江口村委
72 | 舍子沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 门楼下乡 | 舍子沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 舍子沅村委
73 | 刘家村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 门楼下乡 | 刘家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 枫路脚自然村
74 | 桐木窝村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新圩镇 | 桐木窝村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 新田县明月潭种养专业合作社
75 | 上坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新圩镇 | 上坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.6元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 上坪村委
76 | 欧家窝村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 欧家窝村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 欧家窝村委
77 | 赤新村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 赤新村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 赤新村委
78 | 三水村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 石羊镇 | 三水村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 三水村委
79 | 千马坪村林区道路 | 建设林区道路1000Ｍ | 金陵镇 | 千马坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 千马坪村委
80 | 鳌头村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金陵镇 | 鳌头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 鳌头村委
81 | 下兰冲村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 金陵镇 | 下兰冲村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下兰冲村委
82 | 莲花塘村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 金陵镇 | 莲花塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 莲花塘村委
83 | 下荣村砠坪林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 骥村镇 | 下荣村砠坪 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 恒丰粮油有限公司
84 | 下荣村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 骥村镇 | 下荣村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，8名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下荣村委
85 | 肥溪沅村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 骥村镇 | 肥溪沅村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥溪沅村委
86 | 肥源村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 骥村镇 | 肥源村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，6名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥沅村委
87 | 胡家村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 骥村镇 | 胡家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 胡家村委
88 | 黄栗山村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 骥村镇 | 黄栗山村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄栗山村委
89 | 肥源林场林区道路 | 建设林区道路1000Ｍ | 骥村镇 | 肥源等村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥源林场
90 | 草坪村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 大坪塘镇 | 草坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 草坪村委
91 | 大凤头村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大凤村委
92 | 龙溪村板溪自然村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 板溪自然村
93 | 黄家舍村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄家舍村委
94 | 黄家舍村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄家舍村委
95 | 龙溪村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 12名低收入人口受益，增收0.6万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙溪村委
96 | 火柴岭村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 火柴岭村委
97 | 山田湾村山水塘自然村林区道路 | 建设林区道路1000Ｍ | 新隆镇 | 山田湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 山田湾村委
98 | 石塘村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 陶岭镇 | 石塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 新田县陶丰油茶种植专业合作社
99 | 凤凰村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 龙泉镇 | 凤凰村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 凤凰村委
100 | 石古湾村龙珠湾自然村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 龙泉镇 | 石古湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 石古湾村委
101 | 秀富里村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 龙泉镇 | 秀富里村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 秀富里村委
102 | 过肥田村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 龙泉镇 | 过肥田村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 过肥田村委
103 | 大湾村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 龙泉镇 | 大湾村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大湾村委
104 | 刘家桥村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 龙泉镇 | 刘家桥村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 刘家桥村委
105 | 鱼池头村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 龙泉镇 | 鱼池头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 鱼池头村委
106 | 洞源村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 龙泉镇 | 洞源村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 洞源村委
107 | 社门口村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 龙泉镇 | 社门口村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 社门口村委
108 | 小岗村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 龙泉镇 | 小岗村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 小岗村委
109 | 黄沙溪村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 龙泉镇 | 黄沙溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄沙村委
110 | 大利村林区道路 | 建设林区道路800Ｍ | 枧头镇 | 大利村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大利村委
111 | 水楼脚村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 枧头镇 | 水楼脚村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 水楼脚村委
112 | 星塘村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 枧头镇 | 星塘村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 星塘村委
113 | 查林村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 枧头镇 | 查林村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 查林村委
114 | 彭梓城村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 枧头镇 | 彭梓城村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 彭梓城村委
115 | 胡志良村林区道路 | 建设林区道路300Ｍ | 枧头镇 | 胡志良村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 胡志良村委
116 | 龙家大院村林区道路 | 建设林区道路200Ｍ | 枧头镇 | 龙家大院村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.6元/平方 | 2 | 中央 | 2 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙家大院村委
117 | 枧头居委会林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 枧头镇 | 枧头居委会 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 枧头居委会
118 | 十字居委会林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 枧头镇 | 十字居委会 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 十字居委会
119 | 大坪头村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 三井镇 | 大坪头村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大坪头村委
120 | 罗溪村林区道路 | 建设林区道路400Ｍ | 三井镇 | 罗溪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 罗溪村委
121 | 洞心村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 三井镇 | 洞心村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 洞心村委
122 | 大坪村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 大坪村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大坪村委
123 | 徐家村林区道路 | 建设林区道路600Ｍ | 金盆镇 | 徐家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 湖南兴田农业开发有限公司
124 | 李仟二村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 李仟二村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 李仟二村委
125 | 李进村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 李进村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 李进村委
126 | 光辉村恩付自然村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 光辉村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 光辉村委
127 | 下塘窝村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 下塘窝村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下塘窝村委
128 | 陈继村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 陈继村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 陈继村委
129 | 陈维新村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 金盆镇 | 陈维新村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 陈维新村委
130 | 高山社区林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 新圩镇 | 高山社区 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 柏兵生态种养专业合作社
131 | 塘家村林区道路 | 建设林区道路500Ｍ | 三井镇 | 塘家村 | 土方4.3元/方、10cm厚碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 硒谷农业有限公司
132 | 草坪村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 15名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 东旺农业发展有限公司
133 | 黄家舍村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 12名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄家舍村委
134 | 知市坪居委会森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 大坪塘镇 | 知市坪居委会 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 30名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 湖南凤神油茶有限公司
135 | 大山仁村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大山仁村委
136 | 大坪塘居委会森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大坪塘居委会
137 | 大冲村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大冲村委
138 | 白杜尧村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 白杜尧村委
139 | 冷水塘村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 冷水塘村委
140 | 大坪塘居委会森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 大坪塘镇 | 大坪塘居委会 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大坪塘居委会
141 | 定家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 定家村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 定家村委
142 | 土桥坪村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 土桥坪村委
143 | 上坪村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 新圩镇 | 上坪村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 9名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 上坪村委
144 | 山田湾村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 山田湾村委
145 | 山田湾村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 新隆镇 | 山田湾村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 农丰源农林开发有限公司
146 | 洞源村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 龙泉镇 | 洞源村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 20名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 洞源村委
147 | 源头村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 龙泉镇 | 源头村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 源头村委
148 | 石甑源村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 石甑源村委
149 | 东升村村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 龙泉镇 | 东升村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 20名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 东升村委
150 | 凤凰村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 龙泉镇 | 凤凰村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 凤凰村委
151 | 柏家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 龙泉镇 | 柏家村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 4名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 柏家村委
152 | 潭田村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 龙泉镇 | 潭田村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 增收集体经济收入 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 潭田村委
153 | 秀富里村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 增收集体经济收入 | 2021.6 | 2023.3 | 自然资源局 | 秀富里村委
154 | 塘罗村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 石羊镇 | 塘罗村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 塘罗村委
155 | 东田村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 石羊镇 | 东田村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 6名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 东田村委
156 | 陶岭林场森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 陶岭镇 | 石塘村等 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 16名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 石塘村委等
157 | 千马坪村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金陵镇 | 千马坪村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 千马坪村委
158 | 下户村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 金陵镇 | 下户村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下户村委
159 | 上游村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 金陵镇 | 上游村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 6名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 上游村委
160 | 永桂城村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 金陵镇 | 永桂城村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 12名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 永桂城村委
161 | 山林岗村森林抚育 | 森林抚育面积250亩 | 金陵镇 | 山林岗村 | 100元/亩 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 16名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 山林岗村委
162 | 原林科所国有山森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 金陵镇 | 大坪村等 | 100元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 20名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大坪村委等
163 | 竹林坪村森林抚育 | 森林抚育面积800亩 | 门楼下乡 | 竹林坪村 | 100元/亩 | 8 | 中央 | 8 | 30名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 竹林坪村委
164 | 高岱源村森林抚育 | 森林抚育面积800亩 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 100元/亩 | 8 | 中央 | 8 | 30名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 高岱源村委
165 | 刘家村森林抚育 | 森林抚育面积800亩 | 门楼下乡 | 刘家村 | 100元/亩 | 8 | 中央 | 8 | 30名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 刘家村委
166 | 泥塘村森林抚育 | 森林抚育面积500亩 | 门楼下乡 | 泥塘村 | 100元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 25名低收入人口受益，增收0.5万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 泥塘村委
167 | 鲁塘村森林抚育 | 森林抚育面积1000亩 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 100元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 50名低收入人口受益，增收0.5万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 鲁塘村委
168 | 十字居委会森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 十字居委会 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 十字居委会
169 | 胡志良村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 胡志良村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 胡志良村委
170 | 枧头村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 枧头村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 枧头居委会
171 | 龙家大院村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙家大院村委
172 | 彭梓城村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 彭梓城村委
173 | 查林村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 查林村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 查林村委
174 | 龙元茂村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 龙元茂村委
175 | 李郁村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 李郁村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 李郁村委
176 | 三元头村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 三元头村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 三元头村委
177 | 大塘背村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 大塘背村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 大塘背村委
178 | 水楼脚村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 水楼脚村委
179 | 星塘村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 星塘村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 星塘村委
180 | 云溪欧家村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 云溪欧家村委
181 | 尹家村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 枧头镇 | 尹家村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 田园春晓生态农业有限公司
182 | 陈继村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 金盆镇 | 陈继村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 陈继村委
183 | 李仟二村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 金盆镇 | 李仟二村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 李千二村委
184 | 下塘窝村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 下塘窝村委
185 | 河山岩村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金盆镇 | 河山岩村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 河山岩村委
186 | 陈维新村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 金盆镇 | 陈维新村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 陈维新村委
187 | 光辉村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 金盆镇 | 光辉村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 18名低收入人口受益，增收0.5万元/户。 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 山喜农业开发公司
188 | 胡家村森林抚育 | 森林抚育面积300亩 | 骥村镇 | 胡家村 | 100元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 增收集体经济收入 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 胡家村委
189 | 胡家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 骥村镇 | 胡家村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 胡家村委
190 | 刘家山村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 骥村镇 | 刘家山村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 7名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 刘家山村委
191 | 槎源村森林抚育 | 森林抚育面积400亩 | 骥村镇 | 槎源村 | 100元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 6名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 槎源村委
192 | 黄公塘村森林抚育 | 森林抚育面积150亩 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 100元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 3名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄公塘村委
193 | 黄栗山村森林抚育 | 森林抚育面积200亩 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 100元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 黄栗山村委
194 | 贺家村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 骥村镇 | 贺家村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 贺家村委
195 | 肥溪源村森林抚育 | 森林抚育面积1800亩 | 骥村镇 | 肥溪源村 | 100元/亩 | 18 | 中央 | 18 | 8名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥溪源村委
196 | 肥源村森林抚育 | 森林抚育面积100亩 | 骥村镇 | 肥源村 | 100元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 5名低收入人口受益，增收0.4万元/户 | 2021.6 | 2022.3 | 自然资源局 | 肥源村委
（十一) | 农业产业小型水利设施项目 | 水利局 | [10 empty] | 300
1 | 虎形水库灌溉渠改造 | 改造灌溉渠150米，渠道砼60m3 | 枧头镇 | 马场岭 | 0.16万元/米 | 25 | 中央 | 25 | 改善马场岭1000亩农田灌溉条件，低收入人口26人受益，增收8万元，促进农业生产发展。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
2 | 李家山罗家坝改造 | 拆除翻板闸2扇，新建提升闸2扇,现浇砼50m3 | 骥村镇 | 李家山 | 砼538.52元/方 | 28 | 中央 | 28 | 提高该河段防洪能力，改善下游600亩农田灌溉条件，低收入人口12人受益，增收5万元，促进农业生产发展。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
3 | 枧头云溪欧家山塘维修 | 改造岸堤80米,新建砌体120m3 | 枧头镇 | 欧家村 | 砌石330元/方 | 6 | 中央 | 6 | 改善该村200亩农田灌溉条件，低收入人口8人受益，增收3万元，促进农业生产发展，通过提质增效打造美丽山塘。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
4 | 骥村镇下荣河段 水毁修复 | 修复河堤370米，改建砌体260m3,清障232米等 | 骥村镇 | 下荣村 | 砌石330元/方等 | 54 | 中央 | 54 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全；改善下游300亩农田灌溉条件，低收入人口22人受益，增收7万元，促进农业生产发展。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
5 | 门楼下鲁塘 水毁河堤修复 | 修复河堤270米，河坝1处,改建砌体320m3，现浇砼30m3 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 砌石330元/方等 | 50 | 中央 | 50 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，低收入人口18人受益，增收6万余元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
6 | 宁远河上庄段 水毁河堤修复 | 修复河堤120米,改建砌石体280m3,现浇基础砼30m3 | 龙泉镇 | 上庄村 | 砌石330元/方等 | 18 | 中央 | 18 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，低收入人口24人受益，增收8万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
7 | 肥源水库干渠 塌方处抢修 | 修复垮塌渠道90米,现浇砼38m3 | 骥村镇 | 胡家村风神岭自然村 | 砼538.52元/方 | 12 | 中央 | 12 | 改善下游1000亩农田灌溉条件，低收入人口21人受益，增收6万元，促进农业生产发展。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
8 | 新隆电站上游 水毁河堤修复 | 修复水毁河堤150米,新建砌石480m3 | 新隆镇 | 野乐村 | 砌石330元/方等 | 50 | 中央 | 50 | 提高该河段防洪能力，确保沿河两岸人民生命财产安全，低收入人口10人受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
9 | 李家山山塘整修 | 护砌防渗塘堤80米,新建砌石120m3 | 骥村镇 | 李家山社区 | 砌石330元/方等 | 9 | 中央 | 9 | 改善该村500亩农田灌溉条件，促进农业生产发展；通过提质增效打造美丽山塘，低收入人口13人受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
10 | 社下洞山塘加固 | 涵卧管拆除重建，新建防渗面板，现浇砼78m3，土石开挖回填4600m3 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 砼538.52元/方 | 26 | 中央 | 26 | 改善该村600亩农田灌溉条件，低收入人口16人受益，促进农业生产发展；通过提质增效打造美丽山塘。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
11 | 土桥坪村山塘维修 | 新建防渗面板120平米,现浇砼180m2 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 砼538.52元/方 | 9 | 中央 | 9 | 改善该村100亩农田灌溉条件，低收入人口7人受益，增收3万元，改善村内人居环境，通过提质增效打造美丽山塘。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
12 | 合群水库左干渠改造 | 改造渠道600米，砼80m3 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 砼538.52元/方 | 13 | 中央 | 13 | 改善该村300亩农田灌溉现状，低收入人口6人受益，增收2万元，促进农业生产发展。 | 2021.6 | 2021.11 | 县水利局 | 水旱灾害防御事务中心
(十二) | 畜牧水产业发展项目 | 畜牧水产中心 | [10 empty] | 363
1 | 平乐脚村小胡养殖畜牧发展项目 | 进场道路硬化700㎡ | 三井镇 | 平乐脚村 | 115元/㎡ | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场出售青蛙2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心
2 | 山塘特种种养专业合作社畜牧发展项目 | 改建特种养殖场所4000㎡、购苗、购买设施设备等 | 门楼下乡 | 三塘源村 | 75元/㎡，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场特色产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 山塘特种种养专业合作社
3 | 新田县藏巴生态农业有限公司畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 七里坪村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪300头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县藏巴生态农业有限公司
4 | 世纪华铖种养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤4000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田世纪华铖种养殖专业合作社
5 | 旺利种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 李家湾村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县旺利种养专业合作社
6 | 蒋石才养殖场畜牧发展项目 | 新建猪舍100㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 郑家村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县陶岭镇蒋石才养殖场
7 | 邓知成养殖户畜牧发展项目 | 改建牛舍400㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 100元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 邓知成养殖场
8 | 湖南浩远农业科技有限公司畜牧发展项目 | 改建禽舍1000㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 肥源村 | 75元/㎡，购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出笼家禽5000羽，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 湖南浩远农业科技有限公司
9 | 鑫东种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍500㎡及配套设施设备等 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪400头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 鑫东种养专业合作社
10 | 肖龙安生态农场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 小岗村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 肖龙安生态农场
11 | 一家亲生态种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 罗家坪村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛10头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县一家亲生态种养专业合作社
12 | 苏华家庭农场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县大坪塘镇苏华家庭农场
13 | 龙涎井生态家庭农场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 刘家山村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 龙涎井生态家庭农场
14 | 天佑种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍300㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场出栏牛50头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县天佑种养专业合作社
15 | 绿源种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍170㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 鲁塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县绿源种养专业合作社
16 | 鼎光种养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍160㎡、新建羊舍300㎡ | 石羊镇 | 龙眼头村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 7 | 中央 | 7 | 促进养殖场出栏牛羊100头（只），带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县鼎光种养殖专业合作社
17 | 雷光平养殖户畜牧发展项目 | 新建羊舍150㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏羊50只，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 雷光平养殖场
18 | 邝胡社区集中养殖点畜牧发展项目 | 新建牛舍300㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 500元/㎡，购买设施设备奖补（乡村振兴集体资产） | 15 | 中央 | 15 | 促进养殖场出栏牛50头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心
19 | 大富山养殖场畜牧发展项目 | 改建猪舍400㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 大富山村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 大富山养殖场
20 | 开富种养殖专业合作社水产发展项目 | 打水井20口、引水管3000米、引种2280万尾 | 新圩镇 | 长富村 | 打水井5000元/口，架设引水管150元/米，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场特色产品增产5000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县开富种养殖专业合作社
21 | 龙腾鱼跃生态种养合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤20000m³、护砌、引苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 挂兰村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场水产品增产5000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县龙腾鱼跃生态种养合作社
22 | 辉娟种养专业合作社畜牧发展项目 | 改建猪舍700㎡及配套设施设备等 | 门楼下乡 | 高岱源村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出栏生猪500头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 辉娟种养专业合作社
23 | 利木赞种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍150㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 三美村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛10头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 利木赞种养专业合作社
24 | 希望养殖场畜牧发展项目 | 改建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县大坪塘镇希望养殖场
25 | 威冠种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、修路、护砌、购苗、设施设备购买等 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 威冠种养专业合作社
26 | 富民种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购买设施设备、购苗等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县富民种养专业合作社
27 | 智军种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建禽舍100㎡、池塘清淤2000m³ | 龙泉镇 | 刘家桥村 | 150元/㎡、8元/m³ | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 智军种养专业合作社
28 | 燕山牧场养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍400㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 贺家村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场出栏羊200只，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 燕山牧场养殖专业合作社
29 | 知社种养殖专业合作社场畜牧发展项目 | 新建羊舍200㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 桑梓村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏羊80只，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县知社种养殖专业合作社场
30 | 骆云华养殖场畜牧发展项目 | 新建牛舍100㎡及配套设施设备等 | 石羊镇 | 坪山村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县石羊镇骆云华养殖场
31 | 沙帽岭养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 刘家山村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏牛30头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 沙帽岭养殖专业合作社
32 | 温石生养殖户畜牧发展项目 | 新建牛舍100㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 寨子岭村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏牛20头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 温石生养殖场
33 | 鲜灵种养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤10000m³、堤坝夯实护砌、购苗、设施设备购买等 | 大坪塘镇 | 鲁塘下村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场水产品增产4000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 鲜灵种养殖专业合作社
34 | 恒源种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤10000m³、修路、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 社门口村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 8 | 中央 | 8 | 促进养殖场水产品增产4000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 恒源种养专业合作社
35 | 新田耕耘富硒农业有限公司畜牧发展项目 | 新建猪舍600㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 蛟龙塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 15 | 中央 | 15 | 促进养殖场出栏生猪1000头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田耕耘富硒农业有限公司
36 | 马场岭生态养殖场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤7000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 枧头镇 | 马场岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 马场岭生态养殖场
37 | 运旺种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤10000m³、堤坝夯实护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 大历县村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场水产品增产5000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 运旺种养专业合作社
38 | 厦源综合种养农民专业合作社畜牧发展项目 | 新建牛舍400㎡及配套设施设备等 | 石羊镇 | 厦源村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出栏牛50头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 厦源综合种养农民专业合作社
39 | 雄湘生态种养专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍200㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏羊100只，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 雄湘生态种养专业合作社
40 | 良源生态养殖专业合作社畜牧发展项目 | 堆粪棚20㎡、新建猪舍100㎡ | 门楼下乡 | 青皮源村 | 堆粪棚100元/㎡，300元/㎡ | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪100头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 良源生态养殖专业合作社
41 | 和聚种养专业合作社养殖场畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 黄公塘村麻子塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 和聚种养专业合作社养殖场
42 | 南湘食生态农业开发有限责任公司畜牧发展项目 | 新建兔舍300㎡及配套设施设备等 | 三井镇 | 石岩头村 | 200元/m³，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出笼兔800只，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 南湘食生态农业开发有限责任公司
43 | 永顺养殖场畜牧发展项目 | 新建猪舍300㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏生猪300头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县永顺养殖场
44 | 骥骐养殖专业合作社畜牧发展项目 | 吸粪车一台，雨污分离沟300米 | 骥村镇 | 陆家村 | 8万/台，70元/m | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场出栏生猪1000头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 骥骐养殖专业合作社
45 | 云来种养植专业合作社畜牧发展项目 | 新建污水暂存池75m³ | 陶岭镇 | 溪子脚村 | 400元/m³ | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪100头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 云来种养植专业合作社
46 | 湘禽鹅业专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍200㎡及配套设施设备等 | 龙泉镇 | 蛟龙塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场出栏生猪300头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县湘禽鹅业专业合作社
47 | 齐扬山羊养殖专业合作社畜牧发展项目 | 新建羊舍250㎡及配套设施设备等 | 大坪塘镇 | 定家村 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏羊100只，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 齐扬山羊养殖专业合作社
48 | 合丰生态种养合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤20000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 团圆社区 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 12 | 中央 | 12 | 促进养殖场水产品增产6000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12 | 县畜牧水产事务中心 | 合丰生态种养合作
49 | 陈四红养殖户畜牧发展项目 | 改建猪舍400㎡及配套设施设备等 | 新圩镇 | 新圩社区 | 200元/㎡，购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 陈四红养殖场
50 | 田杨养殖户畜牧发展项目 | 新建猪舍250㎡及配套设施设备等 | 骥村镇 | 乌下村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场出栏生猪200头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 田杨养猪场
51 | 新田县亿华农业发展有限公司畜牧发展项目 | 新建禽舍300㎡及配套设施设备等 | 枧头镇 | 星塘村 | 150元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏家禽2000羽，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县亿华农业发展有限公司
52 | 利民特种水产养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤15000m³、护砌、购苗.购买设施设备等 | 龙泉镇 | 团圆社区 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 10 | 中央 | 10 | 促进养殖场水产品增产6000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 利民特种水产养殖专业合作社
53 | 富军种养家庭农场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、护砌、购苗.购买设施设备等 | 龙泉镇 | 龙兴村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 6 | 中央 | 6 | 促进养殖场供应鱼苗鱼种1亿尾，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县富军种养家庭农场
54 | 新田县云硒现代农业发展有限公司水产发展项目 | 模式化稻田养鱼挖沟氹清淤8000m³、购苗等 | 三井镇 | 谈文溪村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田云硒现代农业发展有限公司
55 | 谷美洞标准化稻田综合种养基地水产发展项目 | 模式化稻田养鱼挖沟沊清淤5500m³ | 新圩镇 | 万年村 | 8元/m³ | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 谷美洞标准化稻田综合种养基地
56 | 邓右娟养殖户水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 瑶塘窝村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 邓右娟养殖场
57 | 利英养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县利英养殖专业合作社
58 | 东福家庭农场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 马步岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县东福家庭农场
59 | 陶丰油茶种植专业合作社畜牧发展项目 | 新建猪舍150㎡及配套设施设备等 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 300元/㎡，购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场出栏生猪50头，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 陶丰油茶种植专业合作社
60 | 绿东养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 三井镇 | 三井居委会打石塘村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 绿东养殖专业合作社
61 | 田园生态养殖场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤7000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 5 | 中央 | 5 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 田园生态养殖场
62 | 税丰万利养殖场水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 梅湾村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产3000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 税丰万利养殖场
63 | 华鑫种植养殖开发专业合作社生产发展项目 | 池塘清淤5000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 潭田村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 华鑫种植养殖开发专业合作社
64 | 恒达娃娃鱼特种养殖专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤5000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 龙泉镇 | 李子园村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 4 | 中央 | 4 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县恒达娃娃鱼特种养殖专业合作社
65 | 明月潭种养专业合作社水产发展项目 | 新挖鱼塘池塘清淤4000m³、护砌、购苗、设施设备购买等 | 新圩镇 | 仓下坠村 | 土方15元/m³，清淤8元/m³，护砌320元/m³，购苗、购买设施设备奖补 | 3 | 中央 | 3 | 促进养殖场水产品增产2000公斤，带动1名低收入人口增收。 | 2021.6 | 2021.12. | 县畜牧水产事务中心 | 新田县明月潭种养专业合作社
(十三) | 粮食烤烟产业水毁修复项目 | 乡镇政府 | [10 empty] | 500
| 龙泉镇 | [11 empty] | 50
1 | 梅溪村彭家山塘维修工程 | 山塘大坝维修约40米 | 龙泉镇 | 梅溪村 | 浆砌石330元/m3 | 10 | 中央 | 10 | 改善60亩的农田灌溉问题，12名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 龙泉镇政府 | 梅溪村村委
2 | 大历县村大桥边至烤烟房道路硬化工程 | 道路硬化约530米 | 龙泉镇 | 大历县村 | C30混凝土15CM65.68元/㎡ | 8 | 中央 | 8 | 改善群众生产运输问题，24名低收入人口受益，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 龙泉镇政府 | 大历县村村委
3 | 上车村山塘维修工程 | 山塘维修1口 | 龙泉镇 | 上车村 | 机械清淤13.07元/m3，浆砌石330元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩的农田灌溉问题，20名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 龙泉镇政府 | 上车村村委
4 | 五柳塘村山塘维修工程 | 山塘维修2口 | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 机械清淤13.07元/m3 | 8 | 中央 | 8 | 改善160亩的农田灌溉问题，18名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 龙泉镇政府 | 五柳塘村村委
5 | 过肥田村机耕道建设工程 | 机耕道建设约400米 | 龙泉镇 | 过肥田村 | 机械挖土方4.31元/m3，碎石基层10CM厚18.42元/m2。 | 8 | 中央 | 8 | 改善群众生产运输问题，22名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 龙泉镇政府 | 过肥田村村委
6 | 双碧社区土珠山村水渠建设工程 | 水渠建设约600米 | 龙泉镇 | 双碧社区 | 混凝土458.02元/m3，砌砖521.59元/m3。 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩的农田灌溉问题，19名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 龙泉镇政府 | 双碧社区
| 金陵镇 | [11 empty] | 30
1 | 小源村机耕道建设工程 | 机耕道建设约1350米 | 金陵镇 | 小源村 | 机械挖土方4.31元/m3 | 5 | 中央 | 5 | 改善群众生产运输条件，30名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12. | 金陵镇政府 | 小源村委
2 | 大元冲村机耕道建设工程 | 机耕道建设约400米 | 金陵镇 | 大元冲村 | 机械挖土方4.31元/m3，,机械清淤9.07元/m3 | 3 | 中央 | 3 | 改善群众生产运输条件，15名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12. | 金陵镇政府 | 大元冲村委
3 | 大元冲村水渠建设工程 | 水渠建设约400米 | 金陵镇 | 大元冲村 | 机械清淤9.07元/m3，砌砖521.59元/m3。 | 22 | 中央 | 22 | 改善200亩的农田灌溉条件，16名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12. | 金陵镇政府 | 大元冲村委
| 骥村镇 | [11 empty] | 30
1 | 黄公塘村新建水渠、渠道清淤建设 | 小岭至桐木洞主渠两边新建护砌250米、剩余水渠清淤200米 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 20.5 | 中央 | 20.5 | 改善灌溉条件，21名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12. | 骥村镇政府 | 黄公塘村委
2 | 黄公塘村水渠清淤、闸门新建及维修项目建设 | 桐木洞主渠清淤约4000米，新增水闸一个，维修水闸4个 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 5 | 中央 | 5 | 改善灌溉条件，13名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12. | 骥村镇政府 | 黄公塘村委
3 | 骥村社区新建机耕道250米、水渠新增涵管、水渠清淤项目 | 新建机耕道约250米，水渠增设涵管10个，新建盖板桥一座，水渠清淤300米。 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 改善灌溉条件，8名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12. | 骥村镇政府 | 骥村社区
| 枧头镇 | [11 empty] | 80
1 | 机耕道及排洪渠护砌 | 水渠300米，机耕道350米 | 枧头镇 | 枧头社区 | 土方19元/m3、浆砌石330元/m3 | 15 | 中央 | 15 | 改善450亩农田灌溉条件，16名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
2 | 龙元茂渠道清淤 | 渠道清淤1200米 | 枧头镇 | 龙元茂村 | 清淤25.4元/方 | 7 | 中央 | 7 | 改善300亩农田灌溉条件，13名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
3 | 彭梓城农科站渠道清淤 | 渠道清淤600米 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 清淤25.4元/方 | 5 | 中央 | 5 | 改善60亩农田灌溉条件，8名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
4 | 彭梓城渠道水毁维修 | 渠道维修120米 | 枧头镇 | 彭梓城村 | 清淤25.4元/方、砼85.37元/m2 | 2 | 中央 | 2 | 改善120亩农田灌溉条件，4名低收入人口受益，增收0.5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
5 | 豪山至彭梓城灌溉渠水毁维修 | 灌溉渠维修1000米 | 枧头镇 | 豪山村、彭梓城村 | 清淤25.4元/方、砼85.37元/m2 | 5 | 中央 | 5 | 改善400亩农田灌溉条件，8名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
6 | 桑田村新修排洪渠 | 排洪渠400米 | 枧头镇 | 桑田村 | 土方19元/m3、浆砌石330元/m3、 | 10 | 中央 | 10 | 改善200亩农田灌溉条件，13名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
7 | 新夏荣渠道维修与清淤 | 维修100米，清淤1000米 | 枧头镇 | 新夏荣村 | 清淤25.4元/方、砌石330元/方 | 8 | 中央 | 8 | 改善500亩农田灌溉条件，12名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
8 | 十字社区机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 枧头镇 | 十字社区 | 土方4.3元/方、碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善60亩农田生产条件，18名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
9 | 桑田机耕道建设 | 机耕道建设1000米 | 枧头镇 | 桑田村 | 土方4.3元/方、碎石18.5元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善100亩农田生产条件，16名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
10 | 云溪欧家机耕道建设 | 机耕道建设600米 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 土方4.3元/方、碎石18.5元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善50亩农田生产条件，11名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
11 | 新夏荣机耕道建设 | 机耕道建设300米 | 枧头镇 | 新夏荣村 | 土方4.3元/方、碎石18.5元/平方 | 3 | 中央 | 3 | 改善50亩农田生产条件，8名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
| 金盆镇 | [11 empty] | 50
1 | 大坪村新修机耕道及水塘维修项目 | 新修机耕道1200米，水塘维修1口 | 金盆镇 | 大坪村 | 土方20元/m3、石方340元/m3，水塘2万元/口 | 13 | 中央 | 13 | 改善400亩农田生产条件，受益低收入人口30人，增收6万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 金盆镇政府 | 大坪村委
2 | 刘志孙村烤烟房配套设施建设 | 烤烟房6座配套设施建设 | 金盆镇 | 刘志孙村 | 配套设施6000元/座 | 3 | 中央 | 3 | 改善烤烟生产条件，受益低收入人口10人，增收1.2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 金盆镇政府 | 刘志孙村委
3 | 下塘窝村新修机耕道项目 | 新修机耕道1400米 | 金盆镇 | 下塘窝村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 14 | 中央 | 14 | 改善400亩农田生产条件，受益低收入人口20人，增收7万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 金盆镇政府 | 下塘窝村委
4 | 河山岩村新修机耕道项目 | 新修机耕道600米 | 金盆镇 | 河山岩村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善400亩农田生产条件，受益低收入人口15人，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 金盆镇政府 | 河山岩村委
5 | 徐家村机耕道及水渠建设项目 | 机耕道、水渠建设1000米 | 金盆镇 | 徐家村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩农田生产条件，受益低收入人口25人，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 金盆镇政府 | 徐家村委
6 | 大坪村新修机耕道项目 | 新修机耕道400米 | 金盆镇 | 大坪村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 4 | 中央 | 4 | 改善60亩农田生产条件，受益低收入人口12人，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 金盆镇政府 | 大坪村委
| 石羊镇 | [11 empty] | 65
1 | 乐山村小团圆引水灌 | 乐山村小团圆引水灌溉渠。灌溉渠长330米，埋设80管。 | 石羊镇 | 地头居委会 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 18 | 中央 | 18 | 新增烤烟种植面积50亩，15名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
2 | 东田村回塘弯排水函管 | 回塘弯烟田20亩，需要埋2处排水跨道函管。 | 石羊镇 | 东田村 | 土方22元/方、141.41元/米 | 2 | 中央 | 2 | 新增烤烟种植面积20亩，12名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
3 | 东田村塘弯岭机耕道维修 | 塘弯岭烟田40亩，需修建机耕道30O米 | 石羊镇 | 东田村 | 土方22元/方、浆砌石330元/方、碎石18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 新增烤烟种植面积40亩，16名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
4 | 欧家窝村渠道水毁维修 | 渠道维修长约120米 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 2 | 中央 | 2 | 新增水稻种植面积45亩，20名低收入人口受益增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
5 | 宋家居委会渠道水毁维修 | 渠道维修长约300米 | 石羊镇 | 宋家社区 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 7 | 中央 | 7 | 新增水稻种植面积55亩，14名低收入人口受益增收6万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
6 | 塘罗村白坪窝水库排洪渠 | 排洪渠长约300米 | 石羊镇 | 塘罗村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 7 | 中央 | 7 | 新增水稻种植面积60亩，18名低收入人口受益增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
7 | 文明村东坝水渠水毁维修 | 水渠维修长约270米 | 石羊镇 | 文明村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 2 | 中央 | 2 | 新增水稻种植面积22亩，10名低收入人口受益增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
8 | 坪山村排灌渠 | 排灌渠长350米宽0.8*0.8 | 石羊镇 | 坪山村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 5 | 中央 | 5 | 新增水稻种植面积48亩，19名低收入人口受益增收3.5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
9 | 周山村上周山水渠及机耕道建设 | 水渠长400米宽0.5*0.5，机耕道长80米 | 石羊镇 | 周山村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方、土方22元/方、浆砌石330元/方、碎石18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 新增烤烟种植面积70亩，16名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
10 | 三水村陶峰水库灌溉渠 | 白米窝村烤烟种植产业配套灌溉渠维修，白米窝村烤烟种植产业配套灌溉渠维修800米，宽0.6米，高0.5米 | 石羊镇 | 三水村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 8 | 中央 | 8 | 新增水稻种植面积58亩，13名低收入人口受益增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
| 三井镇 | [11 empty] | 55
1 | 古牛岗自然村机耕道建设 | 新修机耕道400米 | 三井镇 | 古牛岗村 | 土方8元/㎥，浆砌石330元/㎥、砂石垫层18元㎡ | 13 | 中央 | 13 | 改善200亩农田灌溉，80名低收入人口受益，增收20万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
2 | 周家坪洞渠道清淤 | 渠道清淤800米 | 三井镇 | 石坠村 | 人工淤泥开挖41/㎥ | 2 | 中央 | 2 | 改善260亩农田灌溉，60名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
3 | 大坝水库左干渠清淤及维修 | 维修200米、清淤1000米 | 三井镇 | 山下村 | 清除杂草5.5元/㎡、人工清淤45元/㎥，砼防渗420元/㎥ | 10 | 中央 | 10 | 改善200亩农田灌溉，200名低收入人口受益，增收20万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
4 | 高峰钟家门口塘维修 | 清淤 砼防渗400米 | 三井镇 | 长峰村 | 机械清淤19元㎥，砼防渗420元/㎥ | 2 | 中央 | 2 | 改善50亩农田灌溉，80名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
5 | 曹家窝自然村水渠清淤维修 | 人工清淤 渠堤加高400米 | 三井镇 | 三井社区 | 人工清淤45元/㎥，砖砌体540元/㎥ | 3 | 中央 | 3 | 改善100亩农田灌溉，80名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
6 | 洞心河坝体防渗 | 2个坝 | 三井镇 | 洞心村 | 砼防渗420元/㎥、模板58元/㎡ | 2 | 中央 | 2 | 改善150亩农田灌溉，60名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
7 | 洞心门口大洞河边灌溉渠建设 | 新修灌溉渠400米 | 三井镇 | 洞心村 | 土方8元/㎥/砼防渗420元/㎥、模板58元/㎡ | 10 | 中央 | 10 | 改善150亩农田灌溉，80名低收入人口受益，增收20万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
8 | 七贤山大洞渠道清淤及维修 | 维修300米、清淤2000米 | 三井镇 | 七贤山村 | 人工淤泥开挖41元/㎥/浆砌石350元/㎥ | 7 | 中央 | 7 | 改善100亩农田灌溉，80名低收入人口受益，增收15万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
9 | 大坝水库右干渠灌溉渠建设 | 新修灌溉渠300米 | 三井镇 | 七贤山村 | 土方8元/㎥/砼防渗420元/㎥、模板58元/㎡ | 5 | 中央 | 5 | 改善80亩农田灌溉，70名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
10 | 油草塘门口洞渠道清淤 | 油草塘自然村1000米、石岩头自然村200米 | 三井镇 | 油草塘村 | 人工淤泥开挖41元/㎥ | 1 | 中央 | 1 | 改善50亩农田灌溉，50名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
| 新圩镇 | [11 empty] | 40
1 | 三占塘等村水渠维修 | 三占塘村、石门头、白芒等12个村水渠维修1900米 | 新圩镇 | 三占塘等村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 20 | 中央 | 20 | 改善400亩农田的灌溉、排洪条件，25名低收入人口受益，增加收入10万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府
2 | 长富等村机耕道维修 | 长富、万年、桐木窝、伍家、新圩等10个村烤烟主产区机耕道维修1000米 | 新圩镇 | 长富等村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 20 | 中央 | 20 | 改善300亩农田的灌溉、排洪条件，30名低收入人口受益，增加收入10万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府
| 陶岭镇 | [8 empty] | 2021.6 |  |  | 20
1 | 石塘村烤烟房及配套设施项目 | 烤烟房周边道路硬化25*5米、片石护砌、沿路水沟建设、配电等配套设施 | 陶岭镇 | 石塘村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方、砼43.51/平方 | 20 | 中央 | 20 | 改善烤烟生产条件，带动30名低收入人口受益，增收15万元 | 2021.6 | 2021.12. | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府
| 新隆镇 | [11 empty] | 30
1 | 坪洞村洞水石坝头坝内清淤及配套水渠维修 | 洞水石坝头坝内清淤及配套水渠维修约110米 | 新隆镇 | 坪洞村 | 浆砌石330元/方、土方20元/m3 | 4 | 中央 | 4 | 改善灌溉面积120亩,17名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府
2 | 坪洞村洞水新坝头维修 | 洞水新坝头维修1个 | 新隆镇 | 坪洞村 | 浆砌石330元/方、土方20元/m3 | 3 | 中央 | 3 | 改善灌溉面积70亩,12名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府
3 | 临河村梅家正洞排洪沟 | 排洪渠清淤、浆砌石护砌，长约600米、高1米、宽1米 | 新隆镇 | 临河村 | 浆砌石330元/方、土方20元/m3 | 23 | 中央 | 23 | 改善灌溉面积220亩,20名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府
| 大坪塘镇 | [11 empty] | 50
1 | 大凤头村中和圩招呼站至草坪河砂云下机耕道建设 | 机耕道建设1300m*3.5m | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 7 | 中央 | 7 | 改善40亩农田生产条件，13名低收入人口受益，增收6万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 大凤头村委
2 | 白杜村夏家、宋家机耕道新建 | 机耕道建设1200m*3.5m | 大坪塘镇 | 白杜村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩农田运输条件，20名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 白杜村委
3 | 大岭庄机耕道、盖板涵，冲口机耕道建设 | 机耕道建设450m*3.5m，盖板涵2.5m*2m，新建烤房群的挡土墙 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 5 | 中央 | 5 | 改善80亩农田运输条件，13名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 黄家舍村委
4 | 定家村排灌渠至大富山机耕道建设 | 机耕道建设500m*3.5m | 大坪塘镇 | 定家村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 3 | 中央 | 3 | 改善100亩农田运输条件，12名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 定家村委
5 | 石溪新井至隧道对门山机耕道建设 | 机耕道建设1300m*3.5m | 大坪塘镇 | 石溪村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善200亩农田运输条件，20名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 石溪村村委
6 | 龙溪村南古洞至白茶基地机耕道 | 机耕道建设950m*3.5m | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 矿石垫层18.64元/平方米、土方20元/m3 | 5 | 中央 | 5 | 改善300亩农田运输条件，18名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 龙溪村村委
7 | 火柴岭村江溪洞排洪沟清淤 | 排洪沟清淤800m等 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 机械清淤9.07/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善200亩农田灌溉条件，13名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 火柴岭村委
8 | 龙井塘电力线路及机房新建 | 电力线路长约400米，新建机房1个,管道安装等 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 机房1200元/平方米 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 改善100亩农田灌溉条件，11名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 龙井塘村委
9 | 留家田村三伏地等土渠新建、排洪渠清淤等 | 新建水渠200m、排洪渠清淤300m等 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 机械土方9.07/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善300亩农田灌溉条件，18名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 留家田村委
10 | 王家寨下排山至彭家山机耕道建设等 | 机耕道建设450m*3.5m | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 18.64元/平方米、土方20元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善100亩农田运输条件，10名低收入人口受益，增收0.5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委
11 | 大坪塘村千巴丘、大塘边水闸工程 | 水闸工程3个 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 水闸7000元/个 | 2 | 中央 | 2 | 改善80亩农田灌溉条件，6名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
12 | 大坪塘与小塘何家交界排洪渠清淤 | 排洪渠清淤500m | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 机械清淤9.07/m3 | 1 | 中央 | 1 | 改善40亩农田灌溉条件，12名低收入人口受益，增收0.5万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
13 | 大坪塘村罗家山排洪渠建设 | 排洪渠清淤500m | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 机械清淤9.07/m3 | 1 | 中央 | 1 | 改善80亩农田灌溉条件，16名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
14 | 石溪等村水闸维修、、大坪塘千巴丘上游渠道维修 | 龙溪、石溪等5个村水闸维修、新建电排等、大坪塘千巴丘上游渠道维修 | 大坪塘镇 | 石溪、龙溪等村 | 水闸7000元/个 | 4.5 | 中央 | 4.5 | 改善60亩农田灌溉条件，15名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府 | 、
15 | 知市坪栗山头渠道疏淤 | 知市坪到栗山头水渠维修 | 大坪塘镇 | 知市坪栗山头村 | 机械清淤9.07/m3 | 1 | 中央 | 1 | 改善180亩农田灌溉条件 | 2021.6 | 2021.12. | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府
二 | 农村基础设施建设 | [11 empty] | 2019
（一） | 农村安全饮水工程项目 | 水利局 | [10 empty] | 320
1 | 青龙水厂新建 | 新建清水池1座、无阀滤池1座和管网改造4.5km | 龙泉镇 | 青龙村、毛里社区等村。 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 38 | 中央 | 38 | 巩固5000人的安全饮水,低收入人口1200人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
2 | 过肥田村水源工程改造 | 新建拦水坝1座、过滤池1座、蓄水池1座和管网改建3km | 龙泉镇 | 过肥田村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 6 | 中央 | 6 | 巩固600人的安全饮水,低收入人口50人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
3 | 石甑源村水源工程改造 | 新建泵房1座和管网改建0.2km | 龙泉镇 | 石甑源村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 2.8 | 中央 | 2.8 | 巩固900人的安全饮水,低收入人口106人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
4 | 土地堂水源工程改造 | 新建蓄水池1座、泵房1座等 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 8 | 中央 | 8 | 巩固800人的安全饮水,低收入人口90人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
5 | 李家湾村供水工程 提质改造 | 新建清水池1座及过滤池1座和管网改造0.9km | 骥村镇 | 李家湾村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 9 | 中央 | 9 | 巩固700人的安全饮水,低收入人口110人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
6 | 免子岭供水工程 提质改造 | 新建清水池1座及过滤池1座和管网改造1km | 三井镇 | 罗溪村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 8 | 中央 | 8 | 巩固300人的安全饮水,低收入人口60人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
7 | 大坪村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座、过滤池1座和管网改建3km | 金盆镇 | 大坪村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 15 | 中央 | 15 | 巩固500人的安全饮水,低收入人口95人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
8 | 水楼脚村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座和管网改建1.6km | 枧头镇 | 水楼脚村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 6 | 中央 | 6 | 巩固400人的安全饮水,低收入人口88人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
9 | 城塘溪冲头自然村供水工程提质改造 | 建设管网5KM，供水入户。 | 新隆镇 | 城塘溪村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 27 | 中央 | 27 | 巩固1000人的安全饮水,200人低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
10 | 陶岭镇集中供水工程 提质改造 | 新建拦水坝1座、过滤池1座、蓄水池1座和管网改建5KM | 陶岭镇 | 石塘村、陶市社区等村。 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 25 | 中央 | 25 | 巩固3000人的安全饮水,400人低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
11 | 五柳塘村水源工程改造 | 新建蓄水池1座、排水沟和管网改建1.1km | 龙泉镇 | 五柳塘村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 8 | 中央 | 8 | 巩固500人的安全饮水,低收入人口110人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
12 | 乐塘村水源工程改造 | 新建泵房1座、蓄水池1座等 | 新隆镇 | 乐塘村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 25 | 中央 | 25 | 巩固800人的安全饮水,105人低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
13 | 土桥头村供水工程 提质改造 | 新建机井1个1个、泵房1座、蓄水池1座、过滤池1座和管网改建10km | 新隆镇 | 土桥头村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 29 | 中央 | 29 | 巩固900人的安全饮水,低收入人口120人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
14 | 刘志孙村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座、蓄水池1座和管网改建1.5km | 金盆镇 | 刘志孙村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 17 | 中央 | 17 | 巩固800人的安全饮水,低收入人口102人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
15 | 河山岩村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座和管网改建2.2km | 金盆镇 | 河山岩村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 10 | 中央 | 10 | 巩固600人的安全饮水,低收入人口120人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
16 | 李仟二村水源工程改造 | 新建机井1个、泵房1座和管网改建1.5km | 金盆镇 | 李仟二村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 5 | 中央 | 5 | 巩固1500人的安全饮水,低收入人口320人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
17 | 立新水厂提质改造 | 新建无阀滤池1座和管网改造1km | 石羊镇 | 立新水库管理所 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 25 | 中央 | 25 | 巩固5000人的安全饮水,低收入人口900人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
18 | 火柴岭、大山仁村供水工程改造 | 管网改建4km | 大坪塘镇 | 火柴岭村、大山仁村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 28 | 中央 | 28 | 巩固2000人的安全饮水,低收入人口660人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
19 | 风云亭、苗铺供水工程提质改造 | 管网改建6km | 龙泉镇 | 柏家村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 25.7 | 中央 | 25.7 | 巩固800人的安全饮水,低收入人口105人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
20 | 黄家寨饮水工程建设 | 水井改建1座 | 枧头镇 | 龙家大院 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 2.5 | 中央 | 2.5 | 巩固800人的安全饮水,低收入人口100人受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 新田县水利工程建设与运行事务中心
（二） | 农村安全饮水工程维护项目 | 水利局 | [10 empty] | 300
1 | 龙泉镇等12乡镇供水工程维修养护项目 | 全县130个自来水厂维修 | 龙泉镇等12个乡镇 | 龙泉镇等乡镇自来水受益村 | 110PE管70元/M，160PE管130元/M | 300 | 省 | 300 | 保障约300000农业人口饮水安全。 | 2021.6 | 2021.12 | 县水利局 | 农村饮水安全管理总站
（三） | 农村道路建设等项目（含大冲村） | 扶贫办 | [10 empty] | 241
1 | 烤烟房至九树岭道路硬化 | 190*4.5道路硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 106元／平米 | 9 | 省 | 9 | 改善出行条件，12名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村委
2 | 烤烟房建设工程 | 新建五座烤烟房（含征地、雨棚、配电、护砌等建设） | 大坪塘镇 | 大冲村 | 5万元／座 | 22 | 省 | 22 | 改善生产条件，26名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村委
3 | 小长冲水渠、山塘防渗及道路维修工程 | 270m水渠新建、110m2山塘防渗、40m道路维修硬化等建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 7.5万元／个 | 7.5 | 省 | 7.5 | 改善出行条件，14名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村委
4 | 大冲村电排建设工程 | 12m2机房、300m水管、200米电路等建设 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 4.2万元／个 | 4.2 | 省 | 4.2 | 改善生产条件，26名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村委
5 | 枇杷窝至河坝机耕道硬化工程 | 300m2道路硬化等 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 110元／平米 | 3.3 | 省 | 3.3 | 改善出行条件，12名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村委
6 | 板栗山村内环境整治工程 | 345m2道路硬化 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 115元／平米 | 4 | 省 | 4 | 改善出行条件，8名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大冲村委
7 | 神下自然村背街小巷 | 神下自然村背街小巷硬化6800平方米 | 三井镇 | 石坠村 | 砼458/m3、土方20元/m3 | 40 | 省 | 40 | 改善生产和生活条件，28名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
8 | 龙眼头村通村路建设 | 通村道路硬化590米，宽4米；单边挡土墙长20米 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 29 | 省 | 29 | 改善1400人生产生活条件，26名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
9 | 车头水自然村 村内道路硬化工程 | 车头水自然村村内主道路硬化285米，次道路硬化120米，另有83米道路需加宽。 | 三井镇 | 三合村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 18.5 | 省 | 18.5 | 改善生产和生活条件，19名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
10 | 牛凹岭自然村公路建设工程 | 牛凹岭自然村道路硬化1960平方米 | 新圩镇 | 道塘村 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 21 | 省 | 21 | 改善生产和生活条件，16名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
11 | 黄家舍自然村道路硬化工程 | 黄家舍自然村道路硬化300米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 砼458/m3、土方20元/m3 | 14 | 省 | 14 | 改善黑木耳种植基地道路通行条件，解决30余人就业，增收0.8万元/户。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
12 | 长溪岭自然村机耕道建设 | 新建机耕道1300米长,3.5米宽 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 碎石18.42/m2、土方20元/m3等 | 12.5 | 省 | 12.5 | 改善150亩烤烟生产条件，8名低收入人口受益，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
13 | 周家产业路硬化 | 烤烟房、村集体牛棚前道路硬化450米长，3.5米宽 | 陶岭镇 | 周家村 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 18 | 省 | 18 | 改善400亩烤烟的烘烤生产条件，28名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
14 | 马场岭自然村道路硬化工程 | 道路硬化356米 | 枧头镇 | 马场岭村 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 16 | 省 | 16 | 改善30亩果园、100亩田地和畜牧养殖户的农业生产条件，14名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
15 | 小明路自然村道路硬化工程 | 小明路道路硬化335米 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 砼458/m3、土方20元/m3等 | 10 | 省 | 10 | 方便村内47户共160余名群众安全出行，改善群众交通和生活条件。 | 2022.6 | 2022.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
16 | 周家自然村道路硬化工程 | 周家自然村主道路硬化315米 | 新圩镇 | 高山社区 | 砌石330/m3、砼458/m3、土方20元/m3等 | 12 | 省 | 12 | 改善生产和生活条件，12名低收入人口受益，增收0.1万元/户。 | 2021.6 | 2021.12 | 县扶贫办 | 县扶贫办
（四） | 农村人居环境整治提升项目 | 农业农村局 | [10 empty] | 228
1 | 谈文溪村基础设施建设工程 | 空坪整治植树3000m²，水沟护砌30m、饮水井整修1处、道路硬化等。 | 三井镇 | 谈文溪村 | 道路硬化105元/m²，排水沟疏浚修整320元/m | 48 | 中央 | 48 | 改善28户脱贫人口出行问题，村内水沟、水井得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 云溪欧家村基础设施建设工程 | 水沟建设约200m；旧护砌拆除及硬化约800m等 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 硬化105元/m²，排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 改善21户脱贫人口出行问题，村内水沟得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 龙家大院村基础设施建设工程 | 水沟整修约30m，消防塘整修1座等 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 排水沟疏浚修整320元/m、消防塘整修500元/m | 20 | 中央 | 20 | 村内水沟、消防塘得到了有效疏通清理，改善24户脱贫人口生产用水，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 潭田村基础设施建设工程 | 约700m²空坪整治等 | 龙泉镇 | 潭田村 | 道路硬化105元/m² | 20 | 中央 | 20 | 改善19户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 东升村基础设施建设工程 | 护栏约150米、空坪整治900m²等 | 龙泉镇 | 东升村 | 透水砖150元/m²、护栏520元/m | 20 | 中央 | 20 | 改善24户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 双溪岭村基础设施建设工程 | 护栏约100m，水沟整修约300m，浆砌片石约20m，空坪整修300㎡等 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 护栏520元/m、背街小巷硬化105元/m²，排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 改善25户脱贫人口出行问题，村内水沟得到了有效疏通清理，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | 挂兰村基础设施建设工程 | 排水沟建设约150m，护栏约40m，木栅栏约200m等 | 龙泉镇 | 挂兰村 | 护栏520元/m、排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 村内水沟得到了有效疏通清理，改善12户脱贫人口生产用水，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 石甑源村基础设施建设工程 | 护栏约250m，步道约70m，村内道路翻修约160㎡等 | 龙泉镇 | 石甑源村 | 护栏520元/m、透水砖150元/m²、道路硬化105元/m² | 20 | 中央 | 20 | 改善22户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 毛里坪村基础设施建设工程 | 约150米步道，约2500㎡地坪修整、植树及配套设施等 | 龙泉镇 | 毛里坪村 | 透水砖150元/m²、背街小巷硬化65元/m² | 20 | 中央 | 20 | 改善28户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 梅溪村基础设施建设工程 | 500米村内道路硬化、水沟整修、植树等 | 龙泉镇 | 梅溪村 | 道路硬化105元/m²、排水沟疏浚修整320元/m | 20 | 中央 | 20 | 改善25户脱贫人口出行问题，村容村貌得到提升。 | 2021.6 | 2021.11. | 县农业农村局 | 县农业农村局
（五） | 以工代赈基础设施建设项目 | 发改局 | [10 empty] | 170
1 | 珠美、毛里坪自然村山塘及排洪渠建设项目 | 维修山塘1口，新建排洪渠150米 | 龙泉镇 | 毛里坪社区 | 淤泥挖运21元/m³；土方挖运13元/m³；石方砌筑350元/m³。 | 20 | 中央 | 20 | 改善700亩农田灌溉排洪条件，32名低收入人口受益，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
2 | 秀岭水村环境整治建设项目 | 道路空坪硬化2000平方米及水渠建设500米 | 龙泉镇 | 秀岭水村 | 淤泥挖运21元/m³；土方挖运13元/m³；石方砌筑350元/m³；硬化100元/㎡。 | 20 | 中央 | 20 | 改善500人的人居环境条件，25名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
3 | 陆家村桥梁及机耕道建设项目 | 新建机耕桥1座、建设机耕道1000米 | 骥村镇 | 骥村居委会 | 混凝土板梁660元/m³；模板50元/㎡；钢筋7000/t、土方挖运13元/m³；碎石26元/㎡，机耕道1500米。 | 18 | 中央 | 18 | 改善农产品转运条件，28名低收入人口受益，增收7万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
4 | 扒田丘村农产品集散中心及配套建设项目 | 新建农产品集散中心1处及配套设施 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | 硬化100元/㎡；红砖砌筑480元/m³。 | 20 | 中央 | 20 | 完善该村农产品收购、储存、加工体系，改善农产品收集及储存空间，35名低收入人口受益，增收10万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 秀峰社区
5 | 山口洞村机耕道、山塘建设项目 | 新建机耕道1500米、维修山塘1口 | 石羊镇 | 山口洞村 | 土方挖运13元/m³；碎石26元/㎡、淤泥挖运21元/m³；石方砌筑350元/m³。 | 20 | 中央 | 20 | 改善320人的劳动通行、30亩的农田灌溉条件，28名低收入人口受益，增收8万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
6 | 篮田村机耕道、山塘建设项目 | 新建机耕道1000米、维修山塘1口 | 金陵镇 | 篮田村 | 土方挖运13元/m³；碎石26元/㎡、淤泥挖运21元/m³；石方砌筑350元/m³。 | 15 | 中央 | 15 | 改善300人的劳动通行、40亩的农田灌溉条件，21名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
7 | 山田湾村机耕道建设项目 | 新建机耕道1500米 | 新隆镇 | 山田湾村 | 土方挖运13元/m³；碎石26元/㎡。 | 15 | 中央 | 15 | 改善400人的生活生产条件，26名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
8 | 欧家窝村舜桂源生态农业公司机耕道及排水沟建设项目 | 新建机耕道3000米及排水沟1000米 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 土方挖运13元/m³；碎石26元/㎡。 | 20 | 中央 | 20 | 改善1000亩油茶基地的通行条件，30名低收入人口受益，增收8万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 湖南省舜桂源生态农业开发有限责任公司
9 | 磨刀岭村道路建设项目 | 新建村组道路200米 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 硬化100元/㎡。 | 10 | 中央 | 10 | 改善600人的通行条件，35名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 磨刀岭村委
10 | 石塘村山塘、道路建设项目 | 新建村组道路200米，维修山塘1口 | 陶岭镇 | 石塘村 | 硬化100元/㎡；淤泥挖运21元/m³。 | 12 | 中央 | 12 | 改善200人通行条件，提高生活用水质量，25名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 发改局
（六） | 农村基础建设项目 | 综改办 | [10 empty] | 400
1 | 鱼池头村渠道建设 | 渠道维修,水坝加高1座、新装钢闸7座、渠道清淤750米 | 龙泉镇 | 鱼池头村 | 土方20元/方、浆砌石340元/方 | 8 | 中央 | 8 | 改善140亩水田的灌溉条件，20名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 鱼池头村委委
2 | 潮水铺新修道路 | 新修机耕道道路400米 | 龙泉镇 | 潮水铺村 | 浆砌石护砌330元/立方，10CM碎石垫层18.42元/平方 | 7 | 中央 | 7 | 改善160人生产生活出行。45名低收入人口受益，增收7万元。. | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 潮水铺村委委
3 | 双溪岭水井维修 | 水井维修2座 | 龙泉镇 | 双溪岭村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善600人的安全饮水及40亩稻田生产灌溉条件。60名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 双溪岭村委
4 | 瑶塘窝道路硬化 | 瑶塘窝道路硬化210米 | 龙泉镇 | 秀峰社区 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方 | 9 | 中央 | 9 | 改善400人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 瑶塘窝网格村
5 | 环灵桥道路建设 | 环灵桥道路建设250米 | 龙泉镇 | 兴泉村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 改善320人生产生活出行。33名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 兴泉村委
6 | 罗家山村道建设 | 村道建设300米 | 龙泉镇 | 大历县村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 改善300人生产生活出行。20名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 大历县村委
7 | 石甑源村道建设 | 村道建设200米 | 龙泉镇 | 石甑源村 | c30砼15cm厚硬化653.68元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善120人生产生活出行。35名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 石甄源村委
8 | 莲花塘道路硬化 | 上户道路硬化210米 | 金陵镇 | 莲花塘村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 9 | 中央 | 9 | 改善220人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 莲花塘村委
9 | 金陵圩新建水井 | 新建水井1口（面积10米*2米） | 金陵镇 | 金陵圩村 | 1.2米高麻石护栏380元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善500人生活用水及消防用水。20名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 金陵圩村委
10 | 大元冲山塘维修 | 山塘维修1座，护砌、防渗40*3.5*0.7， 清淤1100方 | 金陵镇 | 大元冲村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 8 | 中央 | 8 | 改善50亩无花果种植水利条件，28名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 大元冲村委
11 | 李家湾道路硬化 | 道路建设320米 | 骥村镇 | 李家湾村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善500人生产生活出行。29名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 李家湾村委
12 | 青皮源村道建设 | 生产性道路290米 | 门楼下乡 | 青皮源村 | 机械挖运土方13.02元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善110人生产生活出行。22名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 青皮源村委
13 | 枫树脚村道建设 | 生产性道路300米 | 门楼下乡 | 刘家村 | 机械挖运土方13.02元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善100人生产生活出行。18名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 刘家村委
14 | 下枧村道硬化 | 村道建设280米（280*3.5*0.2） | 枧头镇 | 枧头村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善450人生产生活出行。15名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 枧头村委
15 | 向西林山塘维修 | 山塘维修1座（清除旧防渗砼（50*8*0.06+50*12*0.06立方，新建新防渗砼100立方。清淤900立方，消水洞堵塞1个 | 枧头镇 | 大观堡村 | 清淤20.73元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 改善90亩烟稻轮作水田的生产条件。25名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 大观堡村委
16 | 星塘消防塘维修 | 消防塘维修1座，护砌90*3*0.6，清淤15*30*1， 石墙抹面90平方。 | 枧头镇 | 星塘村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 8 | 中央 | 8 | 改善100人的消防、50亩烟稻轮作水田的生产条件。22名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 星塘村委
17 | 河山岩村道建设 | 村道建设190米（190*4*0.2） | 金盆镇 | 河山岩村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善300人生产生活出行。40名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 河山岩村委
18 | 徐家铺水渠建设 | 水渠建设200米 | 金盆镇 | 徐家铺村 | 石砌渠道350元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善45亩烟稻轮作水田的生产条件。15名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 徐家铺村委
19 | 下塘窝村道建设 | 村道建设150米 | 金盆镇 | 下塘窝村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善全村人生产生活出行。30名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 下塘窝村委
20 | 地头消防塘维修 | 消防塘维修1座 | 石羊镇 | 地头村 | 1.2米高麻石护栏380元/米，清淤20.73元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民的消防用水及60亩烟稻轮作水田的生产条件。20名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 地头村委
21 | 东田消防塘维修 | 消防塘维修1座 | 石羊镇 | 东田村 | 1.2米高麻石护栏380元/米，清淤20.73元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善村民消防用水及70亩稻田的生产条件。25名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 东田村委
22 | 周山机耕路建设 | 机耕道建设300米 | 石羊镇 | 周山村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方 | 8 | 中央 | 8 | 改善100亩基本农田的生产条件26名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 周山村委
23 | 神仙洞山塘维修 | 神仙洞山塘维修（塘坝加高35*2*0.6， 山塘清淤2100方 | 三井镇 | 小坪塘村 | 清淤20.73元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩烟稻轮作水田的生产条件。25名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 小坪塘村委
24 | 洞心水渠维修 | 水渠维修600米 | 三井镇 | 洞心村 | 石砌渠道350元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善50亩烟稻轮作水田的生产条件。22名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 洞心村委
25 | 山美机耕路建设 | 新修机耕道道路300米 | 三井镇 | 山美村 | 浆砌石护砌330元/立方c30砼20cm厚硬化85.37元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善200人生产生活出行，45名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 山美村委
26 | 罗家坪道路建设 | 道路建设195米 | 三井镇 | 罗家坪村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善180生产生活出行，25名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 罗家坪村委
27 | 七贤山道路建设 | 噵路建设150米 | 三井镇 | 七贤山村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善230人生产生活出行，33名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 七贤山村委
28 | 石塘机耕道 | 机耕道220米 | 陶岭镇 | 石塘村 | 浆砌石护砌330元/立方 | 7 | 中央 | 7 | 改善350人生产生活出行，25名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 石塘村委
29 | 邝胡社区排污沟及背街小巷硬化 | 排污沟230米、背街小巷硬化120平方米 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 混凝土管dn400,141.41元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善邝胡社区村民生活条件。20名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 邝胡社区
30 | 陶市社区道路建设 | 新修道路建设200米 | 陶岭镇 | 陶市社区 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善450人生产生活出行。22名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 陶市社区村委
31 | 上坪水渠建设 | 水渠建设350米 | 新圩镇 | 上坪村 | 石砌渠道350元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善90亩烟稻轮作水田的生产条件。40名低收入人口受益，增收6万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 上坪村委
32 | 高山社区山塘维修及水井建设 | 山塘维修2座、水井建设1口 | 新圩镇 | 高山社区 | c30砼防渗44.79元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善高山村民的饮水条件、100亩稻水田的生产条件。30名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 高山社区村委
33 | 道塘村内背街小巷及排污沟 | 村内背街小巷硬化700平方及排污沟400米 | 新圩镇 | 道塘村 | c25，10厘米厚砼43.51元/平方 | 18 | 中央 | 18 | 改善1700人居住环境。33名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 道塘村委
34 | 伍家村道建设 | 村首建设150米 | 新圩镇 | 伍家村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方10CM碎石垫层18.42元/平方 | 6 | 中央 | 6 | 改善200人生产生活出行。23名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 伍家村委
35 | 龙会潭机耕道及排洪渠建设 | 机耕道300米排洪渠护砌160米 | 新隆镇 | 龙会潭村 | 10CM碎石垫层18.42元/平方石，砌渠道350元/米 | 7 | 中央 | 7 | 改善龙会潭村70亩稻田的生产条件，29名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 龙会潭村委
36 | 城塘溪消防塘维修、村道建设 | 乐塘消防塘维修1口、东溪村道建设150米 | 新隆镇 | 城塘溪村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 16 | 中央 | 16 | 改善乐塘村的消防用水条件、东溪村的生产生活出行条件。35名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 城塘溪村委
37 | 野乐消防塘维修 | 消防塘维修1座 | 新隆镇 | 野乐村 | 1.2米高麻石护栏380元/米，石墙抹灰33.18元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善野乐村的消防用水及灌溉条件。22名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 野乐村委
38 | 黄家舍水渠维修 | 水渠维修150米 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 石砌渠道350元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善40亩烟稻轮作水田的生产条件。25名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 黄家舍村委
39 | 冷水塘背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2440平米 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | c25，10厘米厚砼43.51元/平方 | 11 | 中央 | 11 | 改善200人生产生活出行。30名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 冷水塘村委
40 | 知市坪村村内道路建设 | 村内道路建设550平方 | 大坪塘镇 | 知市坪村 | c30砼20cm厚硬化85.37元/平方，浆砌石护砌330元/立方 | 6 | 中央 | 6 | 改善380人生产生活出行。25名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 知市坪村委
41 | 土桥坪机耕道建设 | 机耕道200米 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 石砌渠道330元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善190人生产生活出行。18名低收入人口受益，增收1.5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 土桥坪村委
42 | 相关村道路路、渠道、山塘等建设 | 路、渠、山塘等 | 龙泉镇等 | 相关村 | 土方13.02元/方、浆砌石330元/方 | 60 | 中央 | 60 | 改善各村的生产、生活条件。 | 2021.6 | 2021.12 | 综改办 | 相关村
（七） | 农村基础设施建设维修管护项目 | 乡镇政府 | [10 empty] | 360
| 龙泉镇 | [11 empty] | 62
1 | 青龙村产业道路硬化工程 | 青龙坪自然村产业道路硬化约300米 | 龙泉镇 | 青龙村 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 10 | 中央 | 10 | 改善群众生产运输问题，25名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 龙泉镇政府 | 青龙村村委
2 | 小岗村杨家坪产业道路维修工程 | 道路硬化约180㎡，道路挡土墙约46米 | 龙泉镇 | 小岗村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 5 | 中央 | 5 | 改善群众安全出行问题，35名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 龙泉镇政府 | 小岗村村委
3 | 龙脉塘村桃子河坝及水渠工程 | 河坝维修4座，水渠建设约600米 | 龙泉镇 | 龙脉塘村 | 混凝土458.02元/m3，砌砖521.59元/m3 | 8 | 中央 | 8 | 改善120亩的农田灌溉问题，23名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 龙泉镇政府 | 龙脉塘村村委
4 | 上庄村产业道路工程 | 产业道路硬化约350米 | 龙泉镇 | 上庄村 | C30混凝土15CM厚65.68元/㎡ | 7 | 中央 | 7 | 改善群众生产运输问题，20名低收入人口受益，增收5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 龙泉镇政府 | 上庄村村委
5 | 蛟龙塘村张衍洞水渠工程 | 水渠建设约600米 | 龙泉镇 | 蛟龙塘村 | 砌砖521.59元/m3 | 10 | 中央 | 10 | 改善150亩的农田灌溉问题，15名低收入人口受益，增收2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 龙泉镇政府 | 蛟龙塘村村委
6 | 秀富里村道路基础设施配套工程 | 道路绿化种植约600m，水沟修建约100m，砖砌挡墙约200m，人行道铺设约500㎡。 | 龙泉镇 | 秀富里村 | 砌砖533.17元/m³，片石水沟渠道砌筑350元/m³，人行道铺设约120元/㎡。 | 22 | 中央 | 22 | 完善基础设施配套，改善人居生活环境，提高群众生活质量，增强群众获得感和幸福感，35名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 龙泉镇政府 | 龙泉镇政府
| 金陵镇 | [11 empty] | 38
1 | 村道路维修工程 | 道路硬化约1300㎡ | 金陵镇 | 龙珠、篮田、下户、莲花塘、山林岗等村 | C30混凝土20CM厚85.37元/㎡、破混泥土板18.6元/㎡ | 20 | 中央 | 20 | 改善群众安全出行条件,32名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 金陵镇政府 | 龙珠、篮田、下户、莲花塘、山林岗等村
2 | 开山庙道路护彻和硬化 | 村道路硬化长130米，宽3.5米；道路护彻长70米，高3米，宽1米。 | 金陵镇 | 上游村 | 硬化价格100元/米；护彻价格310元/米； | 9 | 中央 | 9 | 改善群众生产生活条件，21名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府
3 | 樟家沅机耕道 | 农业机耕道建设，长度500米；护彻250米*0.5米125立方；填土500米*宽4米*厚度0.5米1000立方；开挖500米*20元/米；涵管10条*4米*30元 | 金陵镇 | 上游村 | 护彻125元/立方；填土50元/立方；开挖20元/立方；涵管30元/米 | 9 | 中央 | 9 | 改善群众生产生活条件，18名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 金陵镇人民政府 | 金陵镇人民政府
| 门楼下乡 | [11 empty] | 40
1 | 起头岭村村委会道路修缮及硬化 | 起头岭村村委会道路硬化1000平方米，排水沟100米等。 | 门楼下乡 | 起头岭 | 120元/m²、砌石330/m3、砼458/m3 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，12名低收入人口收益，增收6万元 | 2021.6 | 2021.12 | 门楼下乡政府 | 起头岭村委
2 | 竹林坪漕头源水渠维修重建 | 竹林坪村漕头源水渠维修重建长350米，高1.5米，宽1米 | 门楼下乡 | 竹林坪 | 浆砌石360/m3、砼458/m3 | 20 | 中央 | 20 | 改善汛期水毁河道损失，有利于村合作社鱼塘产业建设，30名低收入人口受益，增收20万元 | 2021.6 | 2021.12 | 门楼下乡政府 | 门楼下乡政府
| 骥村镇 | [11 empty] | 40
1 | 骥村镇集贸市场配套设施建设 | 河道护砌、河边麻石护栏，停车场硬化 | 骥村镇 | 骥村社区 | 土方20元/方、浆砌石300元/方 | 20 | 中央 | 20 | 改善全镇人民生活条件，2万余名村名受益 | 2021.6 | 2021.12 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府
2 | 肥源村机耕道、机耕桥建设 | 新建机耕道250米，机耕桥长6米，宽4米 | 骥村镇 | 肥源村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民生产生活条件，50名低收入人口受益 | 2021.6 | 2021.12 | 骥村镇政府 | 骥村镇政府
| 枧头镇 | [11 empty] | 20
1 | 大利村机耕道及排水渠护砌 | 机耕道：1400米，水渠1400 | 枧头镇 | 大利村 | 土方19元/m3、浆砌石330元/m3、 | 20 | 中央 | 20 | 改善230亩农田生产条件，35名低收入人口受益，增收4万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 枧头镇政府 | 枧头镇政府
| 金盆镇 | [11 empty] | 20
1 | 徐家村渠道清淤项目 | 渠道清淤600米 | 金盆镇 | 徐家村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善30亩农田生产条件，受益低收入人口8人，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 金盆镇政府 | 徐家村委
2 | 云砠下村渠道维修建设项目 | 大河洞渠道维修400米 | 金盆镇 | 云砠下村 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善40亩农田生产条件，受益低收入人口6人，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 金盆镇政府 | 云砠下村委
3 | 李仟二村渠道清淤项目 | 行湾洞渠道清淤500米 | 金盆镇 | 李仟二 | 土方20元/m3、石方340元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善30亩农田生产条件，受益低收入人口8人，增收1.2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 金盆镇政府 | 李仟二村委
4 | 李仟二村机耕道及桥梁项目 | 机耕道及桥梁1座建设 | 金盆镇 | 李仟二 | 土方20元/m3、石方340元/m3，桥梁3万元/座 | 4.7 | 中央 | 4.7 | 改善200亩农田生产条件，受益低收入人口10人，增收2.2万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 金盆镇政府 | 李仟二村委
5 | 大坪村烤烟房1配套设施建设项目 | 烤烟房9座配套设施建设 | 金盆镇 | 大坪村 | 6600元/座 | 7.3 | 中央 | 7.3 | 改善200亩农田生产条件，受益低收入人口8人，增收3.5万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 金盆镇政府 | 大坪村委
6 | 陈继村渠道清淤项目 | 渠道清淤480米 | 金盆镇 | 陈继村 | 土方20元/m3、石方340元/m3、砼458元/m3 | 2 | 中央 | 2 | 改善200亩农田生产条件，受益低收入人口5人，增收1万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 金盆镇政府 | 陈继村委
| 石羊镇 | [11 empty] | 20
1 | 龙眼头村排污沟护砌维修及村组道路硬化 | 排污沟长330米，村组路地面硬化400㎡ | 石羊镇 | 龙眼头村 | 侧墙砼458.02元/方、底板砼410.64元/方 | 10 | 中央 | 10 | 改善出行条件，16名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
2 | 东田村背街小巷硬化 | 背街小巷硬化2000㎡ | 石羊镇 | 东田村 | 地面平整2.33元/㎡，砼硬化硬化43.51元/㎡ | 10 | 中央 | 10 | 改善出行条件，12名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 石羊镇政府 | 石羊镇政府
| 三井镇 | [11 empty] | 20
1 | 烟叶工厂新建烤烟房及配套设施 | 6座烤烟房 | 三井镇 | 烟叶工厂 | 6700元/座 | 4.02 | 中央 | 4.02 | 改善100亩烤烟烘烤，50名低收入人口受益，增收30万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
2 | 坪石头自然村新建烤烟房及配套设施 | 2座烤烟房 | 三井镇 | 塘坪村 | 6700元/座 | 1.34 | 中央 | 1.34 | 改善50亩烤烟烘烤，30名低收入人口受益，增收10万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
3 | 油草塘自然村新建烤烟房及配套设施 | 6座烤烟房 | 三井镇 | 油草塘村 | 6900元/座 | 4.14 | 中央 | 4.14 | 改善100亩烤烟烘烤，50名低收入人口受益，增收30万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
4 | 山下自然村新建烤烟房及配套设施 | 3座烤烟房 | 三井镇 | 山下村 | 3.5万元/座 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 改善50亩烤烟烘烤，30名低收入人口受益，增收20万 | 2021.6 | 2021.12 | 三井镇 人民政府 | 三井镇 人民政府
| 新圩镇 | [11 empty] | 20
1 | 新圩社区主干道改造 | 新圩社区主干道排水沟建设80米 | 新圩镇 | 新圩居委会 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 6 | 中央 | 6 | 改善群众出行，28名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府
2 | 伍家等村农村道路维修 | 伍家、新圩、长富等10个村道路维修1200平方米 | 新圩镇 | 伍家等村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 14 | 中央 | 14 | 改善群众出行，120名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇人民政府
| 陶岭镇 | [11 empty] | 40
1 | 周家村烤烟房及配套设施项目 | 烤烟房周边道路硬化180平方米，护砌，配电等配套设施 | 陶岭镇 | 周家村 | 土方20元/方，浆砌石340元/方、砼43.51/平方 | 20 | 中央 | 20 | 改善烤烟生产条件，带动50名低收入人口受益，增收20万元 | 2021.6 | 2021.12 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府
2 | 李家社区烤烟机耕道及河道排洪匝建设项目 | 1.新建机耕道长600米*宽4米。2.河道安装2个提升匝 | 陶岭镇 | 李家社区 | 土方20元/方，浆砌石340元/方、砼43.51/平方，提升匝1.5万元/个 | 20 | 中央 | 20 | 改善烤烟生产条件，带动40名低收入人口受益，增收5万元 | 2021.6 | 2021.12 | 陶岭镇政府 | 陶岭镇政府
| 新隆镇 | [11 empty] | 20
1 | 新隆镇村组道路维修养护项目 | 全镇11个村村组道路约1300㎡维修养护 | 新隆镇 | 龙会寺社区等11个村 | 150元/㎡ | 20 | 中央 | 20 | 保障村组道路畅通，220名低收入人口受益. | 2021.6 | 2021.12 | 新隆镇政府 | 新隆镇政府
| 大坪塘镇 | [8 empty] | 2021.6 |  |  | 20
1 | 大凤头中和圩道路维修 | 道路挡土墙护砌长约40米 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 土方8元/方、浆砌石330元/m3 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民出行条件，30名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大凤头村委
2 | 冷水塘村街道硬化 | 街道硬化约180㎡，道路挡土墙约46米 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 浆砌石330元/m3，C30混凝土20CM厚85.37元/㎡。 | 6 | 中央 | 6 | 改善村民出行条件，15名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 冷水塘村委
3 | 大冲村路口道路维修 | 道路维修约20米 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 砼85.37元/㎡ | 2 | 中央 | 2 | 改善村民出行条件，13名低收入人口受益，增收3万元。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
4 | 大坪塘村河坝道路建设 | 道路建设约500米 | 大坪塘镇 | 大坪塘村 | 土方20元/m3、85.37元/㎡ | 5 | 中央 | 5 | 改善群众生产运输条件，20名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘村委
5 | 知市坪社区等村道路维修 | 知市坪社区等村道路维修长约100m | 大坪塘镇 | 知市坪社区等村 | 浆砌石330元/m3、85.37元/㎡ | 1 | 中央 | 1 | 改善村民出行条件，20名低收入人口受益。 | 2021.6 | 2021.12 | 大坪塘镇政府 | 大坪塘镇政府
三 | 雨露计划 | 扶贫办 | [10 empty] | 800
1 | 雨露计划 | 1、就读中职、高职、技工、技师学院的建档立卡贫困户学生每年补助3000元 2、开展创业致富带头人培训 | 12个乡镇 | 所有行政村 | 3000元/人 | 800 | 中央 | 800 | 1、雨露计划应补尽补 2、培育致富带头人带动产业发展 | 2021.6 | 2021.12 | 扶贫办 | 扶贫办